## Seguimiento OIT
Requerimientos OIT
Datos del Requerimiento | [15 empty] | Seguimiento de atención de requerimiento y estado del servicio | [16 empty] | Gestión de Renovación
Código | Estado_Tablero | Requerimiento asociado | Indicador PAC | Tipo de Procedimiento | Tipo requerimiento | Tipo de adquisición | Denominación | Hoja de Ruta asociadas | Servicios - Bienes incluidos | Área OIT | Coordinador | Responsable | Área Usuaria MEF | Monto | Fecha de solicitud | Estado_Requerimiento/Contrato | Area_asignada | Fecha de ultimo estado | Cantidad_dias_ en área asignada | Documento de contratación | Nro de documento | Fecha de suscripción o notificación | Empresa(s) contratada | Reponsable de ejecución | Estado_servicio | Fecha de inicio_vigencia | Fecha de fin_vigencia | Vigencia | Dias sin servicio | Comentarios_atencion_requerimiento | Comentarios_Servicio (Ejecución) | Enlace de Repositorio | ¿Requiere Renovar? | Estado renovación | HR renovación | Fecha_Inicio_Renov | Fecha_Fin_Renov
REQ-2026-0001 | NO | - | NO | Contratación Directa | Renovación | Bienes | Adquisición de licencias de software para Central Telefónica destinadas al uso de softphone para la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del MEF. | 074877-2026 | Licencias Softphone para central telefonica | Telefonía | Isaias Bolivar Reaño | Isaias Bolivar Reaño | Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero | 6808.64 | 2026-04-01 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000149-2026 | 2026-05-12 | E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A | Isaias Bolivar Reaño | Culminado | - | - | - | - | - | Licencias no tienen vigencia. Garantia del 12-05-26 al 11-05-27) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAMjzQ2CwrsSrZrpbNNuH6TAexSvIZkaygR0PcCrH9EkUg?e=bpppHT | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0002 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de audífonos para la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del MEF | 074848-2026 | Audifonos (12 unidades) | Telefonía | Isaias Bolivar Reaño | Isaias Bolivar Reaño | Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero | 1192.2 | 2026-04-01 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000115-2026 | 2026-04-17 | VML COMPUTER S.A.C. | Isaias Bolivar Reaño | Culminado | - | - | - | - | - | Conforrmidad HR 090493-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAMjzQ2CwrsSrZrpbNNuH6TAexSvIZkaygR0PcCrH9EkUg?e=bpppHT | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0003 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Contratación de una Cuenta Teams Room para la Sala de Reuniones de la Dirección General de Abastecimiento | *082319-2026 (Requerimiento) *033456-2026 (Antecedente 01) *178871-2025 (Antecedente 02) | Teams Room | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Abastecimiento | 2315 | 2026-04-13 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0002117-2026 | 2026-04-27 | DAILY TECHNOLOGY S.A.C | Ronald Yrupailla Diaz | Vigente | 2026-04-29 | 2027-04-28 | 365 dias | - | - | Conforrmidad HR 096621-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAZXGbnCkU6TontNlj_5zofAbPXwRd4mqf2ka9BS6cc7LU?e=Ejjkds | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0004 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de puntero laser inalámbrico para presentación de diapositivas y extensor inalámbrico de señal HDMI/VGA | *082266-2026 (Requerimiento) *060008-2026 (Apoyo presupuestal) | *Puntero Laser USB *Extensor inalámbrico de señal HDMI/VGA | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Abastecimiento | 1490 | 2026-04-13 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000114-2026 | 2026-04-16 | ELECTRONICA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Ronald Yrupailla Diaz | Culminado | - | - | - | - | - | Conforrmidad HR 090442-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDhJgwKBPIITJaNuzbU7fwMAWJyPbtURdvydZOXH0YHWGA?e=5X4nby | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0005 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de Pantalla Interactiva para la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). | 048517-2026 | Pantalla interactiva | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Presupuesto Público | 23529.29 | 2026-03-05 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000077-2026 | 2026-03-26 | COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. | Napoleon Alva Vasquez | Culminado | - | - | - | - | - | Conforrmidad HR 081407-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAuQUOZDJlsS52DtyJNBD8aAQ9zOl_Ud_ejgD_u3ufWXIQ?e=YafDUj | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0006 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de Pantalla Interactiva para el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas | 033089-2026 | Pantalla interactiva | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Tribunal Fiscal | 22956.19 | 2026-02-11 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000048-2026 | 2026-03-02 | COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. | Napoleon Alva Vasquez | Culminado | - | - | - | - | - | Conforrmidad HR 056765-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA4J9G8lX8jTL50cb-xPfgVAYuuw3a9sQa6941P4nOdfms?e=DE2hgt | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0007 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos escáner de gran formato de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU) | 042907-2026 | Mantenimiento preventivo y correctivo (Escaner IQ X4400) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | 5445.7 | 2026-03-22 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0001928-2026 | 2026-04-13 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | Napoleon Alva Vasquez | Vigente | 2026-05-05 | 2026-11-04 | 184 dias | - | - | *Conformidad HR 092550-2026 *Seguimiento a garantia | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAdCBapqOqqRJpyEFJ7XwgXAX0rGkLM2DRJnlRRxk9fGTo?e=7jpXkp | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0008 | SI | - | NO | Contratación Directa | Renovación | Servicios | Servicio de suscripción de licencias de software de asistencia inteligente y de automatización de flujos de trabajo de la marca Microsoft | 040448-2026 | *COPILOT 365 (21) *Power Automate Process (02) | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Tecnologías de la Información | 43764.05 | 2026-02-20 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0001422-2026 | 2026-03-18 | SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | José Romucho Sotelo | Vigente | 2026-03-23 | 2027-03-22 | 365 dias | - | - | *Conformidad HR 072061-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDtI1itSj1MRIe9w_PuV_8qAWxI3nhcWFemRLD2qjgXkco?e=DCylEI | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0009 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de suscripción de licencias de software para el desarrollo de aplicaciones empresariales de bajo código (low-code) | 040460-2026 | Power Apps Premium | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Sistemas de Información | 1899.16 | 2026-02-20 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0001453-2026 | 2026-03-20 | SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | José Romucho Sotelo | Vigente | 2026-03-25 | 2027-03-24 | 365 dias | - | - | Conformidad HR 072066-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDtI1itSj1MRIe9w_PuV_8qAWxI3nhcWFemRLD2qjgXkco?e=DCylEI | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0010 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de equipamiento tecnológico para la producción y difusión de contenidos de la Oficina de Comunicaciones | *089135-2026 (Requerimiento) *085712-2026- 005955-2026 (Apoyo presupuestal) | *Discos solidos externos (1 TB y 2TB) *Telepromter *Tablet *Bateria Recargable *Equipo de transmision en vivo *Transmisor de video inalambrico *Tripode con sujetador de movil | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Comunicaciones | 33330.5 | 2026-04-21 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000164-2026 | 2026-05-25 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | Napoleon Alva Vasquez | Culminado | - | - | - | - | - | Conformidad 120798-2026 / 120456-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgC1sKmCnD2OR6nwjjoR-5QzAWuoyeFD46P5CnRUqQofQSM?e=fKqH5P | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0011 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de equipos de cómputo (CPU y Monitor) para la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas | 052742-2026 | *02 Workstation *02 Monitores | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Comunicaciones | 33211.05 | 2026-03-09 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000143-2026 | 2026-05-06 | COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC | Napoleon Alva Vasquez | Culminado | - | - | - | - | - | Conformidad 113245-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA5G0WmVxohTqP5MQbMskHSAWM6M_Nigc_QT61A2izummk?e=2mwTcX | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0012 | SI | - | NO | Contratación Directa | Renovación | Servicios | Servicio de suscripción de licencias de software para la gestión de videoconferencias (Modo Cloud) de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas | *101707-2026 (Requerimiento) *088416-202 (Req 01) *097140-2026 (Apoyo presupuestal) | Zoom Business (15 licencias) | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Recursos Humanos | 13650 | 2026-05-11 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0002637-2026 | 2026-05-21 | ARGACORP S.A.C. | José Romucho Sotelo | Vigente | 2026-05-25 | 2027-05-24 | 365 dias | - | - | Conformidad 118804-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBFT23nqG9zQ7rbTFVcZ7QxAYluJ9F4NfR0qxfKpTAXlgY?e=nMW8TE | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0013 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo (Lectoras CD/DVD)-OGSU | *114171-2026 (Requerimiento consolidado) *073576-2026 (Requerimiento inicial) *109395-2026 (Apoyo presupuesta) | Lectoras externas de CD/DVD (06 unidades) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | 660 | 2026-05-22 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000182-2026 | 2026-06-03 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | Napoleon Alva Vasquez | Culminado | - | - | - | - | - | Conformidad 125911-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBggS-oH5JqTr_6GWypG4b4ATKxqfyCVeq7C0aBSIKTF4c?e=LBGJEY | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0014 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo (Lectoras CD/DVD)-Procuradoria | *114171-2026 (Requerimiento consolidado) *Correo (Requerimiento inicial) | Lectoras externas de CD/DVD (03 unidades) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria | 330 | 2026-05-22 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000182-2026 | 2026-06-03 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | Napoleon Alva Vasquez | Culminado | - | - | - | - | - | Conformidad 125911-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAhsups6_SGQojMLYgdHk-0AXwoAEv3n-GpPgZzS4F96cQ?e=SUEvKN | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0015 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo (Adaptador HDMI-VGA y Cable de seguridad Laptop)-DEFCON | *114171-2026 (Requerimiento consolidado) *092014-2026 / 082489-2026 (Requerimiento inicial) | *Adaptador HDMI a VGA *Cable de seguridad para laptop | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria | 1610 | 2026-05-22 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000182-2026 | 2026-06-03 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | Napoleon Alva Vasquez | Culminado | - | - | - | - | - | Conformidad 125911-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCll127HQEpSImNYotDU9X-AVijdG8ZVg50_SyeasEmpiA?e=acIxyJ | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0016 | SI | - | NO | Contratación Directa | Renovación | Servicios | Servicio de Suscripción de Software de Gestión de Proyectos de la marca Microsoft | 080309-2026 | Planner y Project Plan 3 (23 unidades) | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Tecnologías de la Información | 43165 | 2026-04-10 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0002327-2026 | 2026-05-05 | DAILY TECHNOLOGY S.A.C | José Romucho Sotelo | Vigente | 2026-05-21 | 2027-05-20 | 365 dias | - | - | *Conformidad 114042-2026 *Reduccion de o.s 114497-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA_ThXieabKQYWhIq9N88JYAUdCaTsOhspNLFXZ1xVx_XQ?e=6VmMxh | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0017 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de notificaciones masivas para mensajería empresarial (WhatsApp) a través de la plataforma INFOBIP | 015282-2026 | *34,000 creditos *03 Agentes *5000 sesiones x mes | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Sistemas de Información | 43890 | 2026-01-27 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0001386-2026 | 2026-03-16 | ENTEL PERU S.A. | José Romucho Sotelo | Vigente | 2026-05-08 | 2026-11-08 | 185 dias | - | - | *Ampliacion de plazo 101774-2026 / 101763-2026 *Conformidad 110185-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAJ7qpoO04-RKLsaYI_TPCaAVnLB3BfeTI4TPceZmZC55c?e=sVYOpK | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0018 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Certificados digitales de persona jurídica - RENIEC | 081249-2026 | 1500 Certificados digitales | Soporte Tecnico | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 12150 | 2026-04-10 | Ejecutado | - | - | - | Nota de Compromiso | 0345-2026-EF | 2026-04-16 | RENIEC | José Romucho Sotelo | Vigente_por vencer | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 153 dias | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA9cJfXxPsWSrNqD9HaRbozAaXWixz8fwTopb-CgIW66Dg?e=QYD4wl | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0019 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de impresora multifuncional laser a color | 085801-2026 | Impresora a color | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Secretaría General | 26724.01 | 2026-04-17 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000137-2026 | 2026-04-28 | TEAMWORK CONSULTING & GENERAL SERVICES S.A.C. | Napoleon Alva Vasquez | Culminado | - | - | - | - | - | *Conformidad 099839-2026 *Antecedente 192039-2025 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgC5keBoO6yUTY2pp9YKreusASg9cM4_iBsOqn5zrKc9kHA?e=wC8brs | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0020 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de tótem multimedia para la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario (OGDAU) | *084299-2026 (Requerimiento) **109395-2026 (Apoyo presupuestal) | Totem Multimedia | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | 13865 | 2026-05-25 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000224-2026 | 2026-06-24 | HOLIGRAM E.I.R.L | Napoleon Alva Vasquez | Culminado | - | - | - | - | - | *Conformidad (HR 159104-2026) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBkEDxQVsnrSZNPX9ZDIeapAZSZtEMhDBEtCdy2R1qrdLs?e=RR4APt | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0021 | SI | - | NO | Contratación Directa | Renovación | Servicios | Servicio de alquiler de escáneres de alta Producción para la línea de producción de microformas | 031853-2026 | Alquiler de escáneres de alta Producción | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 43992 |  | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 003-2026-EF/43.03/CM | 2026-03-05 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente | 2026-03-09 | 2027-03-03 | 360 dias | - | - |  | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgByz6DfXvV6SaiSj3QDxmGgAbuEEZLO-att1RGPIFhijJY?e=fhYV1S | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0022 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | Bienes | Adquisición de trípodes para uso de captura fotográfica de documentos históricos del Ministerio de Economía y Finanzas | 109789-2026 | *Tripode con aro de luz *Tripode Cenital | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | 1698 | 2026-06-19 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | *0000204-2026 *0000205-2026 | 2026-06-19 | *INVERSIONES FOTOGRAFICAS DEL PERU S.A.C *ELECTRONICA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Kevin Alexis Escobar Vega (OGSU) kescobar@mef.gob.pe | Culminado | - | - | - | - | Validación de ofertas, fue enviada por Cesar Muñoz el 15-0626 | *Conformidad OC 204- HR 142277-2026 *Conformidad OC 205- HR 142311-2026 *03-07-26 OIT brindò su opinion favorable via correo electrònico | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDky8i02ETlQK-qjRtzCLJNAY7eP5CRffdnZDdkunAdmLo?e=H75nC0 | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0023 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de lectoras externas de CD/DVD para el Tribunal Fiscal | *117491-2026 (Requerimiento) **111690-2026 (Req inicial) ***114232-2026 (Apoyo presupuestal) | Lectoras externas de CD/DVD (30 unidades) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Tribunal Fiscal | 3157.04 | 2026-05-28 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Compra | 0000200-2026 | 2026-06-18 | RAM STORE S.A.C. | Napoleon Alva Vasquez | Culminado | - | - | - | - | Validación de ofertas, fue enviada por Cesar Muñoz el 08-0626 | *Plazo maximo de entrega 28-06-26 *Conformidad 142198-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgARkGxBhBLuTIDw-AnIkVpjAQdVJ4Q7KQrpsR9OBEzSV3E?e=hICdmD | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0024 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | Servicios | Servicio de suscripción anual a plataforma web para descarga de fotografías, imágenes y vectores | 099186-2026 | Freepick - Magnific (02 Unidades) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Comunicaciones | 1958.8 | 2026-06-15 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0002992-2026 | 2026-06-16 | CUBICERP PERU S.R.L. | Rosa Alvarado Saavedra, ralvarado@mef.gob.pe / Josue Levano consultor_oc53@mef.gob.pe (Oficina de Comunicaciones) | Vigente | 2026-06-19 | 2027-06-18 | 365 dias | - | Validación de ofertas, fue enviada por Napoleon Alva el 15-06-26 | *Plazo maximo de activación 23-06-26 *Conformidad HR 136390-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDoXKLz4NE9Tqyf56JnMjHPAcHoSL-YGFCuyQgQ-wd8rb8?e=ZAiGSf | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0025 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | Bienes | Adquisición de 300 USB | Correo electrónico 05-06-26 | Dispositivo USB (300 unidades) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Programación Multianual de Inversiones | - | 2026-06-05 | No corresponde atención OGTI | - | - | - | - | - | - | - | - | No corresponde atención OGTI | - | - | - | - | *No crresponde atención de OGTI, considerando que corresponde a merchandising institucional. *Se remitió EETT referenciales | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBLxDtaZfKnRrwzowRjwG-_ASZQ5oP-5uso6q0-otUe3aY?e=M1mghK | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0026 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | Bienes | Adquisición de discos blu-ray para grabación de microformas con valor legal. | *133762-2026 (Requerimiento) **125462-2026 (Req Inicial) | Discos Blu-Ray (1500 unidades) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | 2520 | 2026-06-17 | Emisión de Conformidad | Área Usuaria | 2026-07-21 | 9 | Orden de Compra | 0000231-2026 | 30-06-26 | T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Napoleon Alva Vasquez | En tramite | - | - | - | - | - | *Tramite de Conformidad 153251-2026, area usuaria reportò una observación | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBXA1N5IM_fSbK-4mBAuULUAebZf_uVcw4YU2bBO9snkQ0?e=zzrCXa | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0027 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | Bienes | Adquisición de Soporte Cooler | Correo electrónico 04-06-26 | Soporte cooler para laptop | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Presupuesto Público | Pendiente | 2026-06-04 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-06-16 | 33 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | Con fecha 16-06-26 se remitió por correo, al área usuaria, datos referenciales para revisión | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA5gBlY8VItRq97esaRWn-MAcTFFz3f8TojpHvQYGpQOXE?e=djA0vM | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0028 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de televisores para la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU) | 125560-2026 | Televisor (02 unidades) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | - | 2026-06-08 | Para reformulación | OIT-Soporte Tecnico | 2026-06-23 | - | - | - | - | - | - | Para reformulación | - | - | - | - | *Según lo coordinado se tramitará con nueva HR agosto 26 | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBa6v7XUA2jT6nfQhjbJIQhAdGoEhfA_JT7N7P07K2kCj8?e=jm37EK | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0029 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de televisores para el Tribunal Fiscal | 125560-2026 | Televisor (01 unidad) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Tribunal Fiscal | - | 2026-06-08 | Para reformulación | OIT-Soporte Tecnico | 2026-06-23 | - | - | - | - | - | - | Para reformulación | - | - | - | - | *Según lo coordinado se tramitará con nueva HR agosto 26 | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBa6v7XUA2jT6nfQhjbJIQhAdGoEhfA_JT7N7P07K2kCj8?e=jm37EK | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0030 | SI | - | NO | Contratación Directa | Renovación | Servicios | Servicio de conectividad de red entre la Sede del Centro de Capacitaciones (CCM) y la sede del ex tribunal fiscal San isidro del Ministerio de Economía y Finanzas | I-247338-2025 (Requerimiento) | Conectividad de red | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 42480 |  | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 059-2025-EF/43.03 | 2025-12-30 | GDT PERÚ S.A | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente | 2026-01-25 | 2027-01-24 | 365 dias | - | - |  | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA0R5MMthTbQLxbmjQ4a9jDATdvi_mCfsIDW4JFeRnA_r0?e=gtG8Ku | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0031 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo de la Dirección General de Presupuesto Público | 105280-2026 | *Dos (02) Puntero laser inalámbrico para presentación de diapositivas *Dos (02) Extensores inalámbrico de señal HDMI/VGA *Diez (10) Memoria Portátil USB con cifrado | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Presupuesto Público | 1966 | 2026-06-12 | Proceso de implementación/Activación/Entrega | OIT-Soporte Tecnico | 2026-07-13 | 15 | Orden de Compra | 0000239-2026 | 13-07-26 | RAINFA E.I.R.L. | Napoleon Alva Vasquez | Proceso de implementación/Activación/Entrega | - | - | - | - | - | Conformidad (HR 163396-2026) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgClC0OTToCDT6oGNBM5jfewAeFgWpwpzloVtV_wDB75PUA?e=1HQdlB | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0032 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de Auriculares | Correo electrónico 04-06-26 | Auriculares | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Comunicaciones | - | 2026-04-15 | Desistido | Área Usuaria | 2026-05-20 | - | - | - | - | - | - | Desistido | - | - | - | - | Con fecha 20-05-26, el área usuaria desistió del requerimiento a través de correo electrónico. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA90WhNiS2ISL-dyIhAIXhKAWgrgtxNRaQbDF3PoJd1trE?e=0SUbeb | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0033 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de interconexión mediante enlace de fibra gestionada | 070507-2026 | Enlace de fibra entre el CPD principal y el CPD de contingencia | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | José Romucho Sotelo | Oficina de Infraestructura Tecnológica | - | 2026-03-23 | Desistido | Área Usuaria | 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | Desistido | - | - | - | - | Con fecha 22-04-26, el área usuaria (Redes) desistió de requerimiento | - | - | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0034 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de televisores para la sala de asesores del despacho del MEF | 092506-2026 | Televisores (02 unidades) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Despacho Ministerial | - | 2026-04-24 | Desistido | OIT-Jefatura | 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | Desistido | - | - | - | - | Con fecha 30-04-26, el área usuaria desistió de requerimiento | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgD0BRP6axX4RZWju57kPBYLAfg195MIEez6fBiAsKEFHQ0?e=9E2aRp | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0035 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de implementación, soporte y mantenimiento de software de gestión de recursos humanos | *097913-2026 (Requerimiento) **083567-2026 (Apoyo presupuestal) | Sistema de Gestión de Recursos Humanos | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | José Romucho Sotelo | Oficina de Sistemas de Información | 25500 | 2026-05-11 | Proceso de implementación/Activación/Entrega | OIT-Jefatura | 2026-06-09 | 38 | Contrato | 012-2026-EF/43.03/CM | 2026-06-08 | Informatica y proyectos E.I.R.L | José Romucho Sotelo | Proceso de implementación/Activación/Entrega | - | - | - | - | - | *Plazo máximo de implementación 07/08/2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBnvm7wfHfYTa7oXSw1DWjXAUKkhZUZyDEbdETPv5R5BMk?e=8vTbdb | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0036 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de equipamiento y licencia de software para la optimización de la plataforma de gestión de colas de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU) | *091410-2026 (Requerimiento) **079134-2026 (Apoyo presupuestal) ***075012-2026 (Req Inicial) | *Dispensador de tickets *Licencia de software de administración de colas | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | 21830 | 2026-04-27 | Proceso de implementación/Activación/Entrega | OIT-Soporte Tecnico | 2026-06-02 | 43 | Orden de Compra | 0000176-2026 | 2026-06-01 | BISSNETCORP S.A.C. | Napoleon Alva Vasquez | Proceso de implementación/Activación/Entrega | - | - | - | - | - | *Plazo máximo de implementación 15/08/2026 *Conformidad 127910-2026 (Observado) *Nueva conformidad 154990-2026 *Solicitud de Ampliacion 157935-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDLwoyF5lpGQ5jG9Cn-O4x1Ae70d7frLSLOU3QZ6DDmJjw?e=MkM4RD | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0037 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de equipamiento y licencia de software para la optimización de la plataforma de gestión de colas del Tribunal Fiscal | *091410-2026 (Requerimiento) **079134-2026 (Apoyo presupuestal) ***075012-2026 (Req Inicial) | *Dispensador de tickets *Licencia de software de administración de colas | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Tribunal Fiscal | 21830 | 2026-04-27 | Proceso de implementación/Activación/Entrega | OIT-Soporte Tecnico | 2026-06-02 | 43 | Orden de Compra | 0000176-2026 | 2026-06-01 | BISSNETCORP S.A.C. | Napoleon Alva Vasquez | Proceso de implementación/Activación/Entrega | - | - | - | - | - | *Plazo máximo de implementación 15/08/2026 *Conformidad 127910-2026 (Observado) *Nueva conformidad 154990-2026 *Solicitud de Ampliacion 157935-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDLwoyF5lpGQ5jG9Cn-O4x1Ae70d7frLSLOU3QZ6DDmJjw?e=MkM4RD | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0048 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Servicio De Continuidad Operativa Para Los Equipos De Red Del Ministerio De Economía Y Finanzas | - | Mantenimiento preventivo, soporte especializado y mantenimiento correctivo | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 474624 | - | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 005-2026-EF/43.03 | 2026-01-28 | SMART GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente | 2026-01-30 | 2027-01-29 | 365 dias | - | - | Se envíara el requerimiento para su continuidad en Julio 2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBfTpEMBO_EQ6wESvhiY_MLAZrBPKth1991sMRDZRtoipI?e=YqP7ZP | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0038 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de internet inalámbrico portátil (Módem) para el Tribunal Fiscal | I-230553-2025 | Internet Inalámbrico Portátil TF | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Tribunal Fiscal | 3176 |  | Ejecutado | - | - | - | - |  | 2025-12-18 | ENTEL PERU S.A. | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente | 2026-01-15 | 2027-01-14 | 365 dias | - | - | Consultar. Hr indica previsión presupuestal |  | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0039 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de escaneo bajo demanda para la Procuraduría Pública y la Plataforma de Atención al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas. | 248761-2025 | Alquiler de escáneres para procuraduría | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 42700 |  | Ejecutado | - | - | - | Contrato |  | 2025-12-24 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente | 2025-12-28 | 2026-12-26 | 364 dias | - | - | Se enviara requerimiento para continuidad Oct 2026 |  | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0040 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de soporte técnico a la infraestructura tecnológica para la atención de alertas detectadas en el equipamiento de almacenamiento de la marca IBM | 044917-2026 | Mantenimiento IBM FlashSystem 9200-CPD Principal | Computo | Rolly Villegas Delgado | Anthony Céspedes Molina | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 40000 | 2026-03-04 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0002412-2026 | 2026-05-08 | IT STORAGE EIRL | Anthony Céspedes Molina | Culminado | No aplica | No Aplica | - | - | - | *Plazo máximo de ejecución 07/07/2026 *HR de conformidad 139989-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCnzxNk-eJ5SYfMig5joajHATNiVaCYfk9WMvuLvUi8HX8?e=PZJj3r | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0041 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de provisión y gestión de equipamiento para infraestructura de networking | 070521-2026 | Provisión de equipamiento networking - CPD Contingencia | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 43966.8 | 2026-03-26 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0001981-2026 | 2026-04-15 | GTD PERÚ S.A | Elliot Hans Lindo Claudet | Culminado | 2026-04-21 | 2026-07-19 | 90 dias | - | - | *Entregable 01- 114723-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAiRw1f-SK6SL9hZ__gV0JPAZMJCyiR2Op7RyTWw4edO2c?e=Ob19Gs | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0042 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de dispositivos USB para la DGPMACDF | *027113-2026 (Requerimiento) **087667-2026 (Ref compra Audif) | Dispositivo USB (20 unidades) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal | Pendiente | 2026-05-18 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-06-01 | 44 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | *Con fecha 01-06-26, se remitió por correo modelos y precios referenciales. *Con INFORME N° 0834-2026-EF/44.02 se remitió información referencial | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCVNZbyk9aoSJ7piqo7XJl0AfIZwHvZejp26QI5X1Gr0Ik?e=dJuPrW | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0043 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de proyectores | 077790-2026 | Proyector Multimedia (02 unidades) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal | Pendiente | 2026-05-15 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-05-27 | 47 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | *Con INFORME N° 0680-2026-EF/44.02 se remitió precios referenciales para transferencia presupuestal | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBUPSsg35-qQp6tZtqKWwwPAb2SNicKo9peNvNYzi6Jkdo?e=bH0dAj | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0044 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de dispositivos USB para la Dirección General de Tesoro Público | 071517-2026 | Dispositivo USB (60 unidades) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General del Tesoro Público | Pendiente | 2026-05-13 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-06-05 | 40 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | *Con fecha 05-06-26, se remitió por correo modelos y precios referenciales | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgD2flBX7GfSTbMs7KOQ1x80AcrUHCVL3miZVXO0HQRN_Xw?e=HMbsvN | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0045 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de Soporte Cooler para ConectaMEF | 067981-2026 | Soporte cooler para laptop | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | Pendiente | 2026-05-11 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-05-26 | 48 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | *Con INFORME N° 0674-2026-EF/44.02 se remitió precios referenciales para transferencia presupuestal | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBKbKB4mdN1SbnHlk94zmKFAWpR_Tc_rBU2iTcW91S3K-c?e=TEIgtQ | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0049 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de kit de capacitación para ConectaMEF | 082193-2026 | *Proyector multimedia *Camara WEB *Parlantes *Maletin | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | Pendiente | 2026-05-13 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-06-09 | 38 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | *Con INFORME N° 0766-2026-EF/44.02 se remitió precios referenciales para transferencia presupuestal | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAc7H8GoPbfTr8WCDZnFkZnAaacb9TajeH91vfdbrGth4g?e=zAuHF0 | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0046 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio para la provisión de servicios de inteligencia artificial mediante APIs en la nube | 151979-2026 (Requerimiento) 131349-2026 (Apoyo presupuestal) 143286-2026 (Apoyo presupuestal v2) | Azure Open IA | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Sistemas de Información | Pendiente | 2026-07-13 | Estudio de Mercado | OAB | 2026-07-16 | 12 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | *Con Memorando N° 3253 -2026-EF/44.01 se remitió precios referenciales para transferencia presupuestal | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAsBDCJ9xclRbhEFK5UxzHqATql7VV08pXZIbXrDfZyuAk?e=efmGad | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0047 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de suscripción a plataforma en la nube de inteligencia artificial generativa para el desarrollo de soluciones digitales | 113265-2026 (Requerimiento) 131349-2026 (Apoyo presupuestal) 143286-2026 (Apoyo presupuestal v2) | Cloude Code IA | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Sistemas de Información | Pendiente | 2026-07-13 | Revisión OAB | OAB | 2026-07-24 | 6 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgD6JLj_wjUgRJ2H1glPSFJGAasqmd1zXLL-AaCy1G5coZw?e=ydeWx0 | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0050 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Complementario | Servicios | Servicio de alquiler de equipos de computo portátiles a demanda | 169540-2025 | Alquiler de laptops | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Napoleon Alva Vasquez | Ministerio de Economía y Finanzas | 142110 | 2025-08-22 | Ejecutado | - |  | - | Contrato complementario | 006-2024-EF/43.03 | 2025-09-05 | Corporacion Winware S.A.C | Napoleon Alva Vasquez | Vigente_por vencer | 2025-09-05 | 2026-09-30 | 391 dias | - | - | *Conformidad HR 132908-2026 (Periodo 06-05-2026 al 05-06-2026) *Fecha fin vigencia es aproximado | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgATdf9CJN8cQbQcvblcs8u0ATMqLMN04WtNZ6TgjWlgCPw?e=d0qxUi | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0052 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos capturadores de imagen del Tribunal Fiscal | 069485-2023 | Mantenimiento preventivo y correctivo de escaneres del Tribunal Fiscal | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Napoleon Alva Vasquez | Tribunal Fiscal | 27760 | 2023-08-01 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | 015 -2024-EF/43.03/ASP | 2024-04-02 | 2BM COMPANY E.I.R.L. | Napoleon Alva Vasquez | Vigente_por vencer | 2024-10-15 | 2026-10-14 | 730 dias | - | - | *Conformidad HR 090980-2026 (5to trimestre) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAyYKR9Rz3GTqRhpARK_UGzAaAiC3mq1StM2p9W0NbDjMI?e=rVekIq | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0051 | SI | - | NO | Contratación Directa | Renovación | Servicios | Servicio de internet inalámbrico portátil para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) | 119855-2026 | Internet Inalámbrico Portátil MEF | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 39880 | 2026-06-01 | Proceso de implementación/Activación/Entrega | - | 2026-07-14 | 14 | Contrato | N° 015-2026-EF/43.03/CM | 2026-07-14 | ENTEL PERU S.A. | Edgar Aguilar Pérez | Proceso de implementación/Activación/Entrega |  |  | - | - | Ref. Contrato N° 006-2025-EF/43.03/CM | En proceso de la entrega de los dispositivos inalambricos y activación del servicio | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDjhjGF19JDRIeDwDUfIO7FAev45khWbVZ8VK4cB271cGM?e=U1nujC | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0053 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de soporte técnico para la recuperación del dispositivo contenedor de respaldos IBM | 124367-2026 (Requerimiento) 131349-2026 (Apoyo presupuestal) | Mantenimiento correctivo Storage IBM | Computo | Rolly Villegas Delgado | Anthony Céspedes Molina | Oficina de Infraestructura Tecnológica | - | 2026-06-09 | Desistido | - | - | - | - |  |  |  | - | Desistido |  |  | - | - | EL REQUERIMIENTO SE ATENDERÁ CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA EXTENDIDA DE IBM QUE YA ESTÁ EN PROCESO CON HR 009025-2026. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCg747yJeBUTKCdhcPm7-mBAX9LiZoZbY3IE0iFTh64jTg?e=TdPR2U | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0054 | SI | - | 2026 | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central Telefónica marca Alcatel-Lucent, modelo OMNIPCX Enterprise “o equivalente” del MEF | 098165-2026 (Requerimiento) 131349-2026 (Apoyo presupuestal) | Mantenimiento preventivo y correctivo Central Telefonica Alcatel-Lucent | Telefonía | Isaias Bolivar Reaño | Isaias Bolivar Reaño | Oficina de Infraestructura Tecnológica | Pendiente | 2026-05-04 | Apoyo presupuestal | OGTI | 2026-06-24 | 27 | - |  |  |  | - | En tramite |  |  | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAfm3sUuE2QSrQPsgMB-VRcAWR5KZowvjZjVPZ4sAyd1yw?e=c931SK | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0055 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de soporte técnico para la plataforma virtual de infraestructura de TI de la marca VMWARE BY BROADCOM | 151365-2026 (Requerimiento) 131349-2026 (Apoyo presupuestal) 096068-2026 (Requerimiento inicial) | Soporte horas - VMWARE By Broadcom | Computo | Rolly Villegas Delgado | Anthony Céspedes Molina | Oficina de Infraestructura Tecnológica | Pendiente | 2026-06-05 | En tramite | OGTI | 2026-07-22 | 8 | - |  |  |  | - | En tramite |  |  | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDYbygM1TKCTaKjM2TxGG1GAUtmVpnsR3k6dcpXEvhYdUY?e=lsBvaX | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0056 | SI | - | 2026 | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Servicio de transmisión de datos para los CONECTAMEF a nivel nacional. ÍTEM 1: Servicio de transmisión de datos para los CONECTAMEF Principal CP SER-SM-1-2026-EF/43-1 | 261474-2025 (Requerimiento) 111575-2026 (Apoyo Presupuestal) *150342-2026 (Contrato) | Transmisión de datos- CONECTAMEF a nivel nacional- Item1 Principal | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 15225600 | 2025-12-15 | Proceso de implementación/Activación/Entrega | OIT-Redes y Comunicaciones | 2026-07-15 | 13 | Contrato | N° 042-2026-EF/43.03 | 2026-07-13 | ENTEL PERU S.A. | Elliot Hans Lindo Claudet | Proceso de implementación/Activación/Entrega | 2026-07-14 | 2026-09-27 | 76 dias | - | - | Son 69 días de implementación + 10 días del acta de activación, luego iniciaria el servicio | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCzqnpWYXwQRoTRJy4Ukaz-Aft5ctBNoB3Tm9DuplAl7P0?e=TbLOBC | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0057 | SI | REQ-2026-0056 | 2026 | Contratación Directa | Complementario | Servicios | Servicio de transmisión de datos para los CONECTAMEF a nivel nacional. ÍTEM 1: Servicio de transmisión de datos para los CONECTAMEF principal- COMPLEMENTARIO | 262254-2025 | Transmisión de datos- CONECTAMEF a nivel nacional- Item1 Complementario | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 2316392.57 | 2025-12-16 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | N° 001 -2026-EF/43.03 | 2026-01-21 | CONSORCIO AMERICATEL PERÚ S.A & ENTEL PERÚ S.A. | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente_por vencer | 2026-01-22 | 2026-08-27 | 218 dias |  |  |  |  | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0058 | SI | - | 2026 | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Servicio de Transmisión de datos para los CONECTAMEF A Nivel Nacional -ITEM N° 2: Servicio de Transmisión de datos para los CONECTAMEF A Nivel Nacional Principal | 261474-2025 (Requerimiento) 111575-2026 (Apoyo Presupuestal) *150353-2026 (Contrato) | Transmisión de datos- CONECTAMEF a nivel nacional- Item 2 Secundario | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 2931120 | 2025-12-15 | Proceso de implementación/Activación/Entrega | OIT-Redes y Comunicaciones | 2026-07-15 | 13 | Contrato | N° 043-2026-EF/43.03 | 2026-07-13 | GTD PERÚ S.A. | Elliot Hans Lindo Claudet | Proceso de implementación/Activación/Entrega | 2026-07-14 | 2026-09-27 | 76 dias | - | - | Son 69 días de implementación + 10 días del acta de activación, luego iniciaria el servicio | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCzqnpWYXwQRoTRJy4Ukaz-Aft5ctBNoB3Tm9DuplAl7P0?e=TbLOBC | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0059 | SI | REQ-2026-0058 | 2026 | Contratación Directa | Complementario | Servicios | Servicio de Transmisión de datos para los CONECTAMEF A Nivel Nacional -ITEM N° 2: Servicio de Transmisión de datos para los CONECTAMEF A Nivel Nacional- COMPLEMENTARIO | 043898-2026 | Transmisión de datos- CONECTAMEF a nivel nacional- Item 2 Secundario COMPLEMENTARIO | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 713553.55 | 2026-02-26 | Ejecutado | - | 2026-04-09 | - | Contrato | N.º 014-2026-EF/43.03 | 2026-03-27 | GTD PERÚ S.A. | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente | 2026-03-28 | 2026-11-02 | 220 dias | - | - | CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA: CONTRATO N° 101-2023-EF/43.03 | REQ-2026-0059- Transm. datos CONECTAMEF(complementario) | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0060 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Servicio de suscripción de licencias de software para la creación, diseño y edición de gráficos, audio y video de la marca adobe creative cloud | 158572-2025 | Adobe Creative Cloud Pro for teams | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | José Romucho Sotelo | Oficina de Comunicaciones | 111647 | 2025-08-07 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 093-2025-EF/43.03 | 2026-11-18 | DATA CLOUD TECHNOLOGY S.A.C. | José Romucho Sotelo | Vigente | 2025-11-19 | 2026-11-18 | 365 dias | - | - | HR de conformidad 241293-2025 / 247184-2025 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBtK6uPW3S7SZhwksSHI3nJAdWej7VDdzuGOMEHsdLr9CA?e=fCIs7m | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0061 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de suscripción de licencias de Software de análisis y visualización de datos estadísticos basados en inteligencia de negocios para el MEF. | 178898-2025 | Power BI Premium (04 Unidades) | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Tecnologías de la Información | 4625.6 | 2025-09-04 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0003795-2025 | 2025-09-17 | ARGOSYSTEMS PERU S.R.L. | José Romucho Sotelo | Vigente_por vencer | 2025-09-18 | 2026-09-17 | 365 dias | - | - | HR de conformidad 198009-2025 / 197203-2025 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAEewIqEfzdT7p2uxd-rSgwAam28LF-LGdBOGV8EOP4pMc?e=vDKb8S | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0062 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de suscripción de licencias de Software de análisis y visualización de datos estadísticos basados en inteligencia de negocios para el MEF. | 196585-2025 | Power BI Premium (32 Unidades) | Jefatura OIT | Carlos Joet Ortiz Alberca | Julio Arturo Molina Garate | Oficina de Gobierno de TI | 35872 | 2025-10-15 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0004381-2025 | 2025-11-18 | NOVENTIQ INTERNATIONAL PERU S.A.C. | Julio Arturo Molina Garate | Vigente | 2025-11-25 | 2026-11-24 | 365 dias | - | - | HR Conformidad 249900-2025 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgATPnWtIVx9TYyaUbZxoGNrAShB4oFjXi_wDLFKkfM7rvk?e=8wdEbS | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0063 | SI | - | NO | Contratación Directa | Renovación | Servicios | Servicio de Call Center Cloud para el Tribunal Fiscal | 035208-2026 | Call Center Cloud | Telefonía | Isaias Bolivar Reaño | Isaias Bolivar Reaño | Tribunal Fiscal | 40356 | 2026-03-24 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 009-2026-EF/43.03/CM | 2026-06-20 | CONVERGIA PERÚ S.A. | Isaias Bolivar Reaño | Vigente | 2026-07-10 | 2027-07-09 | 365 dias | - | - | *Conformidad de implementación (HR 125846-2026) *Primer entregable 154417-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDqFzf3p96_TpqhIzJb69WFAcVnyOdZVks59rBK1UIX7ck?e=TVt1xq | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0064 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de Telefonía Fija para el Ministerio de Economía y Finanzas | 042873-2025 | Telefonia Fija | Telefonía | Isaias Bolivar Reaño | Isaias Bolivar Reaño | Ministerio de Economía y Finanzas | 137924.06 | 2025-02-27 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 025-2025-EF/43.03 | 2026-08-29 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | Isaias Bolivar Reaño | Vigente | 2025-12-10 | 2027-12-09 | 730 dias | - | - | Conformidad 6to periodo (HR 135000-2026) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA06S8IqzsVTrMJUXIyaH6VAYxFim3b8i0XgEClJ2DmMpo?e=yQUdoq | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0065 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisicion de equipos telefonicos IP MEF | 099268-2026 (Recopilacion de Información) | Telefonos IP | Telefonía | Isaias Bolivar Reaño | Isaias Bolivar Reaño | Ministerio de Economía y Finanzas | 800000 | 2026-05-05 | Sin tramitar | OIT-Jefatura | 2026-06-25 | 26 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | *Con HR 099268-2026 se recopiló necesidad de area usuarias | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCryDhwWlIWRL82n3CyOgHoAay5kz3yABm4oo8TpwKpU6s?e=549TPk | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0066 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | Bienes | Adquisición de amplificadores de voz portátiles con micrófono inalámbrico | Correo electrónico 25-06-26 | Partelante portatil con Microfono | Soporte Tecnico | Cesar Augusto Muñoz Escalante | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | Pendiente | 2026-06-25 | Revisión área usuaria | Área Usuaria | 2026-07-08 | 18 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | *Con fecha 08-07-26 OIT remitió EETT visadas a OGSU mediante correo | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCISC5P3434QL2cRUmiD_NWAenWseAb4gJ_7QE8s7hDNeo?e=1bwG3P | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0067 | SI | - | 2026 | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de suscripción de licencias de Software de virtualización y soporte técnico de la marca VMWARE by Broadcom | 009604-2026 (Requerimiento inicial) | Suscripcion VMWare (1144 cores) | Computo | Rolly Villegas Delgado | Anthony Céspedes Molina | Oficina de Infraestructura Tecnológica |  | 2026-01-16 | Sin tramitar | OIT-Jefatura | 2026-05-04 | 64 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | No se continuó con contratación por falta de presupuesto | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgARXzrnIH60T50VMCHG14aIAcThDyGkT2wZE686IqHqDAk?e=vGr0AS | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0068 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de respaldo en nube para entornos Office 365 | *009518-2026 (Requerimiento Inicial v2) *158566-2025 (Requerimiento Inicial v1) | Acronis / VeamBackup 365 | Computo | Rolly Villegas Delgado | Willinhton Walter De la Cruz Pinedo | Oficina de Infraestructura Tecnológica | Pendiente | 2026-01-15 | Sin tramitar | OIT-Jefatura | 2026-03-10 | 101 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | No se continuó con contratación por falta de presupuesto | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCgcRC8W-wMTq6ekZb_lSpLAeDJFqC-bcRW_kCo81Z8vlQ?e=JwNwPp | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0069 | SI | - | 2026 | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de garantía extendida y soporte técnico para el equipamiento y software de la marca IBM de los Centros de Procesamiento de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas | 009025-2026 (Requerimiento inicial) | Garantia Extendida y soporte técnico IBM | Computo | Rolly Villegas Delgado | Anthony Céspedes Molina | Oficina de Infraestructura Tecnológica | Pendiente | 2026-01-15 | Revisión área usuaria | OIT-Computo | 2026-07-20 | 10 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | Se realizará una nueva convocatoria según Memo Circular N° 0043-2026 | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDtya5wjZvOQrpwSRq7ahDIAaLQooeG3qKCmqho78GFs2o?e=qsBxDo | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0070 | SI | - | 2026 | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de garantía extendida y soporte técnico para el equipamiento y software de la marca LENOVO de los Centros de Procesamiento de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas | *009138-2026 (Requerimiento) *135916-2026 (Revision Contrato) | Garantia Extendida y soporte técnico Lenovo | Computo | Rolly Villegas Delgado | Anthony Céspedes Molina | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 259738 | 2026-01-16 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 037-2026-EF/43.03 | 2026-06-24 | GRUPO SYPSA S.A.C. | Anthony Céspedes Molina | Vigente | 2026-07-01 | 2027-06-30 | 365 dias | - | *HR 135916-2026 (Remision de contrato) *Fecha maxima de activación de servicio 14-07-26 | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCJvVR_i2E3TqrTRjmHWYTAAU3UGXcMVcMOZXjAFDZVMQQ?e=aGZlCY | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0071 | SI | - | 2026 | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de notificaciones masivas a través de la plataforma de comunicaciones en nube de la marca INFOBIP | 009170-2026 (Requerimiento) | INFOBIP (Email, SMS, Ips, numero corto y soporte) | Computo | Rolly Villegas Delgado | Edgar Hernández Sandoval | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 300000 | 2026-01-15 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 029-2026-EF/43.03 | 2026-05-29 | ENTEL PERU S.A. | Rolly Villegas Delgado | Vigente | 2026-07-17 | 2028-07-05 | 720 dias | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBcfKaQe5wET66chWXXDkXQAfpJxinlTvEBOEqBY1P8uhs?e=mddoCs | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0072 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de soporte especializado para la solución de protección de base de datos Oracle | 015123-2026 (Requerimiento) | Soporte Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA) (100 horas) | Computo | Rolly Villegas Delgado | Lidia Tinco Rojas | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 43950.25 | 2026-02-04 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0001421-2026 | 2026-03-18 | VALMER SYSTEMS S.A.C. | Lidia Tinco Rojas | Vigente | 2026-03-26 | 2026-12-20 | 270 dias | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBR4lvj-uB6S7Y0W925_VQ1AaYFbVA7f4ZgU2Iu9i5IpjM?e=2X5gHQ | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0073 | SI | - | 2026 | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de garantía extendida y soporte técnico para el equipamiento de la marca CISCO de los Centros de Procesamiento de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas | 009305-2026 (Requerimiento) | Garantia Extendida y soporte técnico CISCO | Computo | Rolly Villegas Delgado | Anthony Céspedes Molina | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 287400 | 2026-01-16 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 026-2026-EF/43.03 | 2026-05-27 | TAYLOR NETWORKS E.I.R.L | Anthony Céspedes Molina | Vigente | 2026-05-28 | 2027-05-27 | 365 dias | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBNFoeESGWkSpYPorps2a4YAWBoil3bcT0gNKU7-Whv00A?e=zKkBeZ | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0074 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de renovación de soporte técnico y actualización de software de gestión de contenido empresarial - LASERFICHE | 015148-2026 (Requerimiento) | Soporte LaserFiche Rio (25 unidades) | Computo | Rolly Villegas Delgado | Anthony Céspedes Molina | Oficina General de Inversiones y Proyectos | 43910 | 2026-03-20 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0001267-2026 | 2026-03-06 | LINK-SOFT SOLUTIONS S.A.C. | Anthony Céspedes Molina | Vigente | 2026-03-13 | 2027-03-12 | 365 dias | - | - | Conformidad emitida con HR 063624-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCKUOh6eb7WT6u4yXs-FljeAUz_cQAYKops0YotIrBgd48?e=dw6Xxx | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0075 | SI |  | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de suscripción de una herramienta de seguridad para la inspección de protocolo HTTP y HTTPS en servicios Web. | 159952-2025 (Requerimiento) | (3) Suscripciones para una herramienta de seguridad para HTTP Y HPTTPS | CSIRT | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 28300 | 2025-08-13 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0003606-2025 | 2025-09-01 | IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Vigente_por vencer | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 366 dias | - | Se debe renovar el servicio | Conformidad emitida con HR 179920-2025 (Constancia de vigencia, acta de activación) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgB3mKwdSVA2T5wKzIHJsWfUAdgF98kQq88aamvh6DryXbs?e=BIBuXh | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0076 | SI | - | NO | Contratación Directa | Renovación | Servicios | Servicio de Suscripción de Base de Datos de IPs para análisis. | 159934-2025 (Requerimiento) | Servicio de suscripción a base de datos de geolocalización y reputación de direcciones IP | CSIRT | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 29964.92 | 2025-08-13 | Ejecutado | - |  | - | Orden de Servicio | 0003946-2025 | 2025-10-03 | E & C IT CONSULTING S.A.C. | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Vigente_por vencer | 2025-10-07 | 2026-10-07 | 366 dias | - | Se debe renovar el servicio | Conformidad emitida con HR 208549-2025 (Constancia de vigencia, acta de activación) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCZfdoRJQEjTZA8j_BahpN3AUpN14mf8I4NGsL7vUXEjEA?e=CMsvIN | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0077 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de certificación digital para los servidores de aplicaciones web. | 236128-2025 (Requerimiento) | *Dos (2) certificados Multidominio de Validación Organizacional (OV) *Tres (4) certificados Wildcard de Validación Organizacional (OV) *Un (1) certificado Multidominio de Validación Organizacional (OV) | CSIRT | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 35000 | 2025-11-13 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | N° 020-2025-EF/43.03/CM | 2025-12-12 | BMTECH–PERU S.A.C. | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Vigente | 2025-12-22 | 2026-12-28 | 372 dias | - | Se debe renovar el servicio | Conformidad emitida con HR 273465-2025 (Constancia de vigencia, acta de activación) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgALnri0K4bkQIf3VpYYQelYAVTnNZocbq87l6yffcx2SkA?e=hetzlk | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0078 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de Diseño, Implementación y Puesta en marcha de un Intermediario Local Inteligente para SMTP. | 236067-2025 (Requerimiento) | Servicio para mejorar la entrega de correos mediante la aplicación de estandares internacionales. | CSIRT | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 36598.15 | 2025-11-13 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | N° 068-2025-EF/43.03/CM | 2025-12-30 | SFI NETWORKS E.I.R.L. | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Vigente | 2026-01-19 | 2027-01-19 | 366 dias | - | Se debe renovar el servicio | Conformidad emitida con HR 038378-2026 (documentos del servicio) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDop4EtC8mqSYFLAcKhpXMYAdsWAcGnWU29Igcxrklqphw?e=xKAPMy | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0079 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de acompañamiento en la ejecución de pruebas de desempeño del sistema de climatización de la sala del MEF conforme con las observaciones indicadas en el reporte del Uptime Institute para la certificación TCCF del centro de datos de contingencia del MEF en las instalaciones del Banco de la Nación. | 028144-2026 | Servicio para levantamiento de observaciones UPTIME INSTITUTE. | Computo | Rolly Villegas Delgado | Willinhton Walter De la Cruz Pinedo | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 42589 | 2026-02-05 | Ejecutado | - | - | - | Orden de Servicio | 0001382-2026 | 2026-03-16 | UNITY PERU S.A.C. | Willinhton Walter De la Cruz Pinedo | Culminado | No aplica | No Aplica | - | - | - | *04/05/2026 Se comunica cierre de observaciones. *107772-2026 Entregable 01 (Observado) *120499-2026 Entregable 01 (Reiteracion Observacion) *130216-2026 Entregable 01( (2do reiteracion) *142488-2026 Entregable 01 - Conformidad | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBckAwoLFIfQp2kcwvZTz6NAWHxK0pOrYxyORTneN9mowA?e=ulgaj7 | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0080 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de ingeniería para la actualización y adecuación de la documentación técnica para subsanar las observaciones emitidas en el reporte del Uptime Institute para la certificación TCCF. | 009490-2026 | Servicio de actualización de documentos - observaciones UPTIME INSTITUTE | Computo | Rolly Villegas Delgado | Willinhton Walter De la Cruz Pinedo | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 42000 | 2026-01-16 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 001-2026-EF/43.03/CM | 2026-02-06 | DATA CENTER CONSULTORES S.A. | Willinhton Walter De la Cruz Pinedo | Culminado | No aplica | No aplica | - | - | - | *04/05/2026 Se comunica cierre de observaciones. *Conformidad emitida con HR 107615-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA0Cynp2Az3TbWnKVf71hZkAYNkX8WGY040DyPcF0wALZk?e=a4xHjb | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0081 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de suscripciones para productos Red Hat del MEF | 150145-2025 | *Suscripciones Red Hat Enterprises-Virtual Datacenters, Satellite for Unlimited Guests y runtimes premium *Soporte tecnico | Computo | Rolly Villegas Delgado | Anthony Céspedes Molina | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 1052158 | 2025-07-22 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 017-2026-EF/43.03 | 2026-04-08 | OPEN SOURCE ENTERPRISE S.A.C. | Anthony Céspedes Molina | Vigente | 2026-04-20 | 2028-04-18 | 730 dias | - | - | *089121-2026 (Conformidad suscripciones) *089377-2026 (Aprob plan de trabajo) *124967-2026(Informe mensual-Accesorio) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBzNkMirCsYRa-j3rBPp15BAUFkZK3K6KZkJkRvYcfn3QQ?e=aw9AFB | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0082 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de suscripción de software de monitoreo y trazabilidad para los servicios tecnológicos | 015467-2025 | APM Instana | Computo | Rolly Villegas Delgado | Yohn Huatuco Tarazona | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 2982363.54 | 2025-01-23 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 089-2025-EF/43.03 | 2025-11-10 | MAINSOFT PERU S.A.C. | Yohn Huatuco Tarazona | Vigente | 2026-02-09 | 2029-02-07 | 1095 dias | - | - | *031095-2026 (Conformidad suscripciones) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDfr-0C0jZ-QqNhYzXjdwe6AeK112gk7QvBn0E7gKIi2fA?e=VwWibC | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0083 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de Soporte y Actualización de los Productos ORACLE | 088269-2024 | Soporte y actualización ORACLE | Computo | Rolly Villegas Delgado | Rolly Villegas Delgado | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 5358558.05 | 2024-05-07 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 016-2025-EF/43.03 | 2025-06-10 | Sistemas ORACLE del Perú | Lidia Tinco Rojas | Vigente | 2025-06-10 | 2027-06-06 | 727 dias | - | - | *130253-2025 (Conformidad) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBY5Rq_h0p_QrIAjr0QA1YwAZWL1b6WGbS_qBEk9r99tqM?e=BzkZe8 | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0084 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de monitoreo y soporte técnico especializado para los servicios de producción y base de datos del centro de cómputo | 081332-2024 | Soporte tecnico y soporte especializado | Computo | Rolly Villegas Delgado | Lidia Tinco Rojas | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 498432 | 2024-07-03 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 005-2025-EF/43.03 | 2025-02-06 | B.S. BUSINESS SOLUTION CONSULTORES S.A.C | Lidia Tinco Rojas | Vigente | 2025-05-06 | 2027-05-05 | 730 dias | - | - | *120027-2025(Conformidad Mes01) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgD132fZPAtcRK9h9lcQQ_zgATY9Drjjyz7H5GmAJ7nKDDA?e=ose1XU | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0085 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de suscripción de base de datos de guías para buenas prácticas | 068834-2024 (Requerimiento) | Repositorio de guías para buenas prácticas | CSIRT | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 13961.76 | 2024-04-09 | Ejecutado | - |  | - | Orden de Servicio | 0001789-2024 | 2024-05-23 | E & C IT CONSULTING S.A.C | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Vigente | 2024-05-30 | 2027-05-29 | 1095 dias | - | - | Conformidad emitida con HR 108977-2024 (Constancia de vigencia, acta de activación) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDZkVbElnHcS51GNyAeImDAAbjD1h-ajdDgwmECx0cOt8s?e=9MpV9x | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0086 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de implementación y operación de una plataforma de Sistema de Nombres de Dominio | 010855-2026 (Requerimiento) | Plataforma de Sistema de nombres de dominio (DNS) | CSIRT | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 29500 | 2026-01-16 | Ejecutado | - |  | - | Orden de Servicio | 0001016-2026 | 2026-02-24 | SFI NETWORKS E.I.R.L | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Vigente | 2026-03-20 | 2027-03-20 | 366 dias | - | - | Conformidad emitida con HR 072871-2026 (Documentos del servicio) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDOGmIsTdcQR7WRurTBYvynARYfq5gEIhBfSrmIgGJX8gg?e=2IW6HR | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0087 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio para la protección de zonas de seguridad de la red para la infraestructura tecnológica del Ministerio de Economía y Finanzas. | *228950-2025 (Requerimiento inicial v1) *061086-2026 (Requerimiento inicial v2) *069662-2026 (subsanación y emisión del contrato) | Servicio que incluye firewalls, consola de gestión, suscripciones y soporte para el equipamiento | CSIRT | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 2885469.95 | 2025-11-03 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | 015-2026-EF/43.03 | 2026-03-30 | CONSORCIO PLATECCS – CX SECURE | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Vigente | 2026-05-25 | 2027-05-25 | 366 dias | - | - | Se realizo la suscripción del acta de de aprobación del Plan de trabajo HR: 109112-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCel-yjCirvTYHooBtP0F9fAdQIDmkvs38OKt306jpUPDc?e=yLl35W | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0088 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio para la protección avanzada de buzones de correo para la Infraestructura Tecnológica del Ministerio de Economía y Finanzas. | *132715-2025 (Requerimiento inicial) *098008-2026 (Subsanación y emisión del contrato) | Servicio que incluye suscripción al antispam y soporte | CSIRT | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 1060812.51 | 2025-07-02 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | 022-2026-EF/43.03 | 06/05/202 | CONSORCIO INDRA | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Vigente | 2026-06-11 | 2027-06-11 | 366 dias | - | - | *Se realizo la suscripción del acta de de aprobación del Plan de trabajo HR: 125607-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAj6Tw_YS4tSIKQoPn_P4NEAd5pTbYuV9EMQZz4i45zAw0?e=YHn26Y | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0089 | SI | - | 2026 | - | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de solución de una plataforma unificada de seguridad digital para la protección de endpoints, servidores, entornos de contenedores y mecanismos de acceso seguro y controlado para la infraestructura tecnológica del Ministerio de Economía y Finanzas | 087154-2026 (Requerimiento) | *Cortex XSIAM *Prisma Access For Mobile Users | CSIRT | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Oficina de Infraestructura Tecnológica | Pendiente | 2026-04-17 | Apoyo presupuestal | OIT-Jefatura | 2026-06-26 | 25 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | - | Abastecmiento remitio un correo señalando que en el clasificador de gastos 23.27.4.99, meta 39 se tiene saldo insuficiente | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAG9kWY4c3DQZfBV8lKBvVWAfb8oT8nCJDO5eTK5l2xdIQ?e=h9OLf9 | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0090 | SI | - | NO | - | Nuevo requerimiento | Servicios | SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD (20 Servicios Especializados de ciberseguridad independientes) |  |  | CSIRT | Samuel Segismundo Ascona Fabian | Samuel Segismundo Ascona Fabian | - | Pendiente |  | Sin tramitar | - |  | Falta fecha_estado | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | No tiene HR | - | - | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0091 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Adquisición de licencias de software de Gestión de Contenido Empresarial – LASERFICHE o equivalente | 127789-2024 | *Laserfiche - Versión Rio (50 unidades) *Garantia y soporte | Computo | Rolly Villegas Delgado | Rolly Villegas Delgado | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 555943.68 | 2024-07-03 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 002-2025-EF/43.03 | 2025-01-07 | POLYSISTEMAS CORP S.A.C. | Anthony Céspedes Molina | Vigente | 2025-01-09 | 2028-01-08 | 1095 dias | - | - | *Conformidad 032829-2025 *Informe semestre I-2026 (159563-2026) | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBZgshq_n29RoqAJYL1_73XAXcueZwaCZSeqh9b2SqkoYU?e=2bsdCd | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0092 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Solución de virtualización de aplicaciones | 045899-2024 | *Windows Server 2025 Remote Desktop Services – 1 User CAL (400 unidades)-Perpetuo *Omnissa *Garantia y soporte | Computo | Rolly Villegas Delgado | Rolly Villegas Delgado | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 716783.55 | 2024-04-02 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | 007-2025-EF/43.03 | 2025-02-24 | MAINT INTERNATIONAL SERVICES S.A.C. | Rolly Villegas Delgado | Vigente | 2025-06-26 | 2028-06-24 | 1095 dias | - | - | *Conformidad 064178-2025 *Vigencia de servicio corresponder a garantia y soporte técnico | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDPgnDFtg89TrLxABhdVe08AUgsLoj92ghtBOiluaUWTcw?e=5LVSpt | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0093 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de Housing para la plataforma tecnológica del Ministerio de Economía y Finanzas | 080165-2026 | Housing Housing CPD y contingencia | Computo | Rolly Villegas Delgado | Rolly Villegas Delgado | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 2994840 |  | Proceso de implementación/Activación/Entrega | OIT-Computo | 2026-04-09 | 81 | Contrato | 016-2026-EF/43.03 | 2026-04-08 | GTD PERÚ S.A. | Rolly Villegas Delgado | Proceso de implementación/Activación/Entrega | - | - | - | - | - | Fecha estimada de inicio de servicio 23-07-26 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA1TPsezJR0QLTmVkLQMrhqAeNqHHJBPOeROw52L6rxp6k?e=H5dWbl | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0094 | SI | - | NO | - | Renovación | Servicios | Contratación del Servicio de Alquiler de un Sistema de Video seguridad para el Ministerio de Economía y Finanzas. | *070964-2026 (Requerimiento inicial v1) *096452-2026 (Reformulación del requerimiento) | Alquiler de servicio de un sistema de video seguridad para diferentes sedes de la Entidad | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Ministerio de Economía y Finanzas |  | 2026-03-26 | Evaluación de Propuestas | OGTI | 2026-07-14 | 14 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | Abastecimiento revalidara las condiciones de la interacción con el mercado realizada | - | - | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0095 | SI | - | NO | Contratación Directa | - | Servicios | Servicio de Escaneo bajo demanda para la procuraduría pública y la plataforma de Atención al Usuario del Ministerio de Economía y Finanzas | I-248761-2025 | Alquiler de escáner para Procuraduría y atención al Usuario | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Ministerio de Economía y Finanzas | 42700 | 2025-11-28 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | Contrato N°0055-2025-EF/43.03/CM | - | - | - | Vigente | 2025-12-28 | 2026-12-26 | 364 dias | - | - | Previsión | - | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0096 | SI | - | NO | Contratación Directa | Complementario | Servicios | Contratación del Servicio de Alquiler de un Sistema de Video seguridad para el Ministerio de Economía y Finanzas - Complementario N°59-2022-EF/43.03 | 054311-2026 (Requerimiento) | Alquiler de servicio de un sistema de video seguridad para diferentes sedes de la Entidad | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Ministerio de Economía y Finanzas | 543423.6 | 2026-03-05 | Proceso de implementación/Activación/Entrega | OIT-Redes y Comunicaciones |  | Falta fecha_estado | Contrato | 032-2026-EF/43.03 | 2026-06-11 | ITALTEL PERÚ S.A.C. | Elliot Hans Lindo Claudet | Proceso de implementación/Activación/Entrega | - | - | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDeC6vNIBUpSqbiTFJ8zxRtAQ9USEKybl6KXV9iuaHVsyY?e=WK3wS9 | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0097 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Suscripción para el uso de productos Microsoft (2023) | *035573-2023 (Requerimiento) *211945-2023 (1era Prest Adic) *158501-2025 (2da Prest Adic) | Office 365 E3 | Computo | Rolly Villegas Delgado | Daniel Chipana Muñante | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 8437310 | 2023-03-10 | Ejecutado | - | - | - | Contrato | 105-2023-EF/43.03 | 2023-11-20 | SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C | Daniel Chipana Muñante | Vigente | 2023-12-09 | 2026-12-08 | 1096 dias | - | - | *213584-2023 - Conformidad año 01 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA4a5y5yaLTSpUdScEjsw1uAeIKR9LLLkuw_wKrthJwmD8?e=k9CbYh | SI | Revisión OAB | 157354-2026 (Requerimiento) | Sin registro | Sin registro
REQ-2026-0125 | SI | REQ-2026-0097 | 2026 | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Suscripción para el uso de productos Microsoft (2026) | 157354-2026 (Requerimiento) | Office 365 E3 | Computo | Rolly Villegas Delgado | Daniel Chipana Muñante | Oficina de Infraestructura Tecnológica | Pendiente | 2026-07-21 | Revisión OAB | OAB | 2026-07-21 | 9 | [5 empty] | En tramite |  |  | - | - | - | Se encuentra en proceso de revisión por abastecimiento |  | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0098 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de implementación y equipamiento del nuevo centro de procesamiento de datos de contingencia | 119216-2021 | Centro de Procesamiento de Datos (CPD) contingencia | Computo | Rolly Villegas Delgado | Carlos Rojas Vargas | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 7998763.39 | 2021-08-31 | Proceso de implementación/Activación/Entrega | OIT-Computo | 2023-03-18 | 877 | Contrato | 022-2023-EF/43.03 | 2023-03-17 | ITALTEL PERU S.A.C. | Carlos Rojas Vargas | Proceso de implementación/Activación/Entrega | - | - | - | - | - | Plazo estimado de ultimo entregable 29/06/2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgD_FkO9vp8WR7985Bq57Ax7AZjlbF95iucemH4-rKEMj04?e=1FIRyW | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0099 | SI | - | 2026 | Contratación Directa | Complementario | Servicios | Contratación del servicio de Fotocopiado, Impresión y Escaneo por demanda para el Ministerio de Economía y Finanzas - Complementario N°048-2023-EF/43.03 | 049078-2026 (Requerimiento del complementario) | Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo por demanda | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Ministerio de Economía y Finanzas | 491220 | 2026-03-04 | En ejecución | OIT-Redes y Comunicaciones | 2026-04-16 | 76 | Contrato | N°018-2026-EF/43.03 | 2026-04-16 | RICOH DEL PERÚ | Elliot Hans Lindo Claudet | En tramite | - | - | - | - | El servicio esta por su segundo entregable | El servicio es hasta agotar el monto contratado o hasta que inicie el CPS 003-2026-EF/43.03 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAJrAOcXdO-TJUtLpJ93mAQAZfLdKTI3d2WHCnuujc9_p8?e=pn035m | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0100 | SI | - | 2026 | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Contratación del servicio de Fotocopiado, Impresión y Escaneo por demanda para el Ministerio de Economía y Finanzas | *230615-2025 (Requerimiento inicial v1) *132482-2026 ( Requerimiento inicial v2) *156032-2026 (Suscripción del contrato) | Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo por demanda | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Ministerio de Economía y Finanzas |  | 2026-11-07 | Por suscribir contrato | OIT-Redes y Comunicaciones | 2026-07-16 | 12 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | Abastecimiento remitio un oficio con observaciones al proveedor y pueda subsanar | Se encuentra en procedimiento de selección de CPS N°003-2026-EF/43 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDPIeZpngTUTKUuwYrE5RofAWBQ7U9MrgpmZgk5lMMcC18?e=oCdvhN | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0101 | SI | - | NO | Contratación Directa | Renovación | Servicios | Contratación del servicio de internet adicional para quienes conforman el despacho Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. | 077512-2026 (Requerimiento) | Servicio de internet de alta velocidad y ancho de banda exclusivo para la Alta Dirección | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Despacho Ministerial | 21000 | 2026-04-08 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | N°008-2026-EF/43.03 | 2026-06-15 | ENTEL PERU S.A. | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente | 2026-05-23 | 2027-05-22 | 365 dias | - | Falta adjuntar el contrato en el repositorio | El servicio se encuentra por su primer entregable | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCHLHxCTHg2S6-TpprKHAglAWwcFNXAtoXWbi07ULrVi5g?e=GoaTNN | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0102 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Contratación del servicio de televisión por cable o satélite para el Ministerio de Economía y Finanzas | 082576-2026 (Requerimiento) | Contratación de (28) servicio de Televisión por cable o satelite para el MEF | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Ministerio de Economía y Finanzas |  | 2026-04-16 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | N° 007-2026-EF/43.03 | - | - | Elliot Hans Lindo Claudet | Falta informacion |  |  | - | - | - | Falta adjuntar el contrato en el repositorio | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDKRKOnBdbCRbGLY1y59HVxAVtyX-DKcropgp8rUK7fA50?e=Qzsz8w | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0103 | SI | - | 2026 | - | Renovación | Servicios | Contratación del Servicio de Telefonía Móvil (celular) para el Ministerio de Economía y Finanzas - 2026 | 131374-2026 | Servicio de 694 equipos moviles en modalidad de alquiler, dividido en tres equipos | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Ministerio de Economía y Finanzas | Pendiente | 2026-06-15 | En tramite | OGTI | 2026-07-22 | 8 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | Se encuentra en la OGTi, para revisión y remitir el memo a OGA | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAncUeKjYpKQKWdhK6Wul2FAb0ivu9bROLNkcQV8UlHFlM?e=eJIHnw | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0104 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Contratación del Servicio de Telefonía Móvil (celular) para el Ministerio de Economía y Finanzas - 2024 |  | Servicio de 694 equipos moviles en modalidad de alquiler, dividido en tres equipos | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Ministerio de Economía y Finanzas | 1554990.56 |  | Proceso de implementación/Activación/Entrega | OIT-Redes y Comunicaciones | 2024-11-28 | 434 | Contrato | N° 055-2024-EF/43.03 | 2024-10-11 | AMERICATEL PERU S.A | Elliot Hans Lindo Claudet | Proceso de implementación/Activación/Entrega | 2024-11-28 | 2026-11-27 | 730 dias | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBx6t6xPAKyR52iNT3E9_ytAfgfbZ5lQlAHRmNAw6r_ymk?e=IhZJZK | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0105 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de provisión y gestión de equipamiento para infraestructura de networking | 070521-2026 (Requerimiento) | Servicio de provisión y gestión de networking para el CPD de contingencia | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 43966.8 | 2026-03-26 | Ejecutado | - |  | - | Orden de Servicio | 0001981-2026 | 2026-04-15 | GTD PERÚ S.A | Elliot Hans Lindo Claudet | Culminado | 2026-04-21 | 2026-07-20 | 91 dias | - | - | El servicio se encuentra por su segundo entregable de tres | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCeDX3vvkIKQol_H21Pls4IAQuqN3ccEDM_GIJLkJ3ngrE?e=Kl7uUR | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0106 | SI | REQ-2026-0111 | NO | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Servicio de acceso a internet para el Ministerio de Economía y Finanzas - ITEM N°2: Servicio de acceso a internet secundario (enlace secundario) | 078318-2025 (Requerimiento) | Contratación de servicio de acceso a internet de dos operadores ISP | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Ministerio de Economía y Finanzas | 295457 | 2025-04-09 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | N° 011-2026-EF/43.03 | 2026-03-16 | ON EMPRESAS S.A.C | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente | 2026-03-17 | 2029-05-02 | 1143 dias | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCN7c9CsE0iQKftpVB8YvXUAU1k8KWkZ4Tg-nGcQu0_4i4?e=7jHJpa | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0107 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de Notificación Electrónica para el Tribunal Fiscal | 124222-2026 | Notificaciones Electronicas | Jefatura OIT | - | José Romucho Sotelo | Tribunal Fiscal | Pendiente | 2026-06-19 | Revisión OAB | OAB | 2026-07-09 | 17 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | - | Con fecha 06-07-26, se remitió vìa STD la versiòn actualizada del TDR, para atenciòn del area usuaria | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBma7MgEadHSKoZQ8kUbIx1AbjT2cxciUkwRyP1C7EP2qU?e=3g44IM | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0108 | NO | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | Bienes | Adquisición de pantalla interactiva para el Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Economía y Finanzas | *152269-2026 (Requerimiento) *123111-2026 (Referencia) | Pantalla interactiva | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de seguridad, Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres | Pendiente | 2026-07-03 | Desistido | Área Usuaria | 2026-07-09 | - | - | - | - | - | - | Desistido | - | - | - | - | - | *Con fecha 09-07-26, se remitió via correo electrónico EETT visados. *Con fecha 17-07-26, mediante HR de requerimiento indican que se tramitará luego del cambio de gobierno | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCt-siFeLToTLzGCtj6jtWKAeNORumychcecZtgE_UktG0?e=dyfa1X | NO | - | - | - | -
REQ-2026-0109 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Contratación del Servicio de enlace de la red de datos con respaldo MPLS con segmentos críticos BANCARED y LBTR. | 101488-2026 (Requerimiento) | Servicio de transporte de mensajes electrónicos y de transferencia de fondos entre el MEF y el BCRP | Redes y Comunicaciones | - | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 23137.44 | 2026-05-11 | Contratado | - | 2026-07-21 | 9 | Contrato | N°016-2026-EF/43.03/CM | 2026-07-13 | ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERU | Elliot Hans Lindo Claudet | En tramite | - | - | - | - | - | El servicio corre despues del dia siguiente de la suscripción del "Acta de puesta en servicio" . Tiene hasta el 24 de julio | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBTiE_VajuqRY7YebtztiSjAZtKl_qUsoL5FZ-am9YMzAY?e=K4R8YZ | - | - | - | - | -
REQ-2026-0110 | SI | - | NO | Contratación Directa | Complementario | Servicios | Contratación del servicio de fotocopiado, impresiones y escaneado para los CONECTAMEF a nivel Nacional - Complementario C.N°24-2024-EF/43.03 | 049110-2026 | Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo a traves de 27 equipos para los CONECTAMEF | Redes y Comunicaciones | - | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 31037.15 | 2026-03-04 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | N°021-2026-EF/43.03 | 2026-04-30 | RICOH DEL PERÚ S.A.C. | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente_por vencer | 2026-05-04 | 2026-09-04 | 124 dias | - | - | Plazo de la ejecución es a partir de la culminación del Contrato N°024-2024-EF/43.03- contrato original- hasta agotar el monto contratado o hasta que inicie la ejecución del nuevo contrato | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCaoE2YAKPdTIhR0cRIhaLnAQtF0T9FDp2UV1Xbq36N_g0?e=Mv4O6N | - | - | - | - | -
REQ-2026-0111 | SI | REQ-2026-0106 | NO | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Contratación del servicio de acceso a internet para el Ministerio de Economía y Finanzas – ITEM N°.1: Servicio de Acceso a Internet Principal (enlace principal) | 078318-2025 (Requerimiento) | Contratación de servicio de acceso a internet | Redes y Comunicaciones | - | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 4976058.93 | 2025-04-09 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | N°007-2026-EF/43.03 | 2026-02-13 | ENTEL PERU S.A. | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente | 2026-05-14 | 2029-05-13 | 1096 dias | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgADMfQBji3ZRoNBwae1yQOVATkypQlAHNZe88TvOOQoSGg?e=zgiIMb | SI | Ejecutado | 078318-2025 (Requerimiento) | 2026-03-17 | 2029-05-02
REQ-2026-0112 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Contratación del servicio de enlace de comunicaciones para el proyecto "Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento Público de bienes, servicio y obras" |  | Servicio de enlace de comunicaciones | Redes y Comunicaciones | - | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 31860 |  | Ejecutado | - |  | - | Contrato | F-00120240-5696 | 2024-04-04 | GTD PERÚ S.A. | Elliot Hans Lindo Claudet | Vigente | 2024-05-24 | 2027-05-23 | 1095 dias | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCbfvqsTUV0RYsbDEU86lfOAQ6-wbAefQwhkvjbVDyohUg?e=gIZDk9 | - | - | - | - | -
REQ-2026-0113 | SI | REQ-2026-0110 | NO | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Contratación del servicio de fotocopiado, impresiones y escaneado para los CONECTAMEF a nivel Nacional |  | Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo a traves de 27 equipos para los CONECTAMEF | Redes y Comunicaciones | - | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 103457.18 |  | Ejecutado | - | - | - | Contrato | N°024-2024-EF/43.03 | 2024-05-28 | RICOH DEL PERÚ S.A.C. | Elliot Hans Lindo Claudet | Vencido | 2024-06-25 | 2026-05-03 | 678 dias | 90 | - | Contrato N°024-2024-EF/43.03, se tramito un contrato complementario con HR: 049110-2026 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDdrbM4UyIgQ4OlzQk5tFIUAapr-JrjMsmNof5z4Viz2Ds?e=rf3HNW | SI | Sin tramite | Sin HR | Sin registro | Sin registro
REQ-2026-0114 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Servicio de radio troncalizado para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) | 229570-2025 (Requerimiento) | Servicio de dieciséis (16) equipos portátiles con señal de radio troncalizado con teclado numérico. | Redes y Comunicaciones | - | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 37863.84 | 2025-11-06 | Ejecutado | - |  | - | Contrato | Nº016-2025-EF/43.03 | 2025-12-02 | Dolphin Telecom del Peru S.A.C. | Edgar Aguilar Pérez | Vigente | 2025-12-05 | 2026-12-04 | 365 dias | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgC7b_fep09KTJwXBJjBobs-AW1ZvFIOuuKi86MA5eLGD88?e=hOaW0S | - | - | - | - | -
REQ-2026-0121 | SI |  | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Servicios | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 1 (principal) |  | Servicios de transmisión de datos | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet |  |  | 13333760 |  | Proceso de implementación/Activación/Entrega |  |  | Falta fecha_estado | Contrato | N°010-2024-EF/43.03 | 2024-04-10 | AMERICATEL PERÚ S.A. & ENTEL PERÚ S.A. |  | Proceso de implementación/Activación/Entrega | 16/08/2024 | 15/08/2026 | 730 dias |  |  |  | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgByodgHzVSKSbhEmahiwa2sAcmZDzN95lq2Bm6utsL6EHQ?e=xbDT8c | SI | Apoyo presupuestal | 114612-2026 *152536-2026 (apoyo presupuestal) | - | - | x
REQ-2026-0119 | SI | REQ-2026-0121 | 2026 | Contratación Directa | Complementario | Servicios | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 1 (principal) COMPLEMENTARIO | 114612-2026 *152536-2026 (apoyo presupuestal) | Servicios de transmisión de datos | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Trinidad Lizonde Alejandro | - | 4000128 | 2026-05-25 | Apoyo presupuestal | Secretaria General | 2026-07-10 | 16 | - | - | - | AMERICATEL PERÚ S.A. & ENTEL PERÚ S.A. | Trinidad Lizonde Alejandro | En tramite | - | - | - | - | - | Contratación complementaria al Contrato N° 010-2024-EF/43.03 derivado del Concurso Público N° 013-2023-EF/43. | - | - | - | - | - | - | x
REQ-2026-0115 | SI | REQ-2026-0119 | 2026 | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 1 (principal) | 107590-2026 | Servicios de transmisión de datos | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Trinidad Lizonde Alejandro | - | 13333760 | 2026-05-14 | En tramite | OAB | 2026-07-22 | 8 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | - | En proceso de conformación del comité | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBy2FOW_7RFTZ6gSHYnOLwPAQ4zTgnQyXlPob6hDhM90RI?e=2Jvxbj | - | - | - | - | -
REQ-2026-0122 | SI |  | NO | Contratación Directa | Complementario | Servicios | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 2 (secundario) |  | Servicios de transmisión de datos | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet |  |  | 3277178.6 |  | Proceso de implementación/Activación/Entrega |  |  | Falta fecha_estado | Contrato | N°011-2024-EF/43.03 | 2024-10-04 | GTD PERÚ S.A. |  | Proceso de implementación/Activación/Entrega | 31/07/2024 | 30/07/2026 | 730 dias |  |  |  | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBqwkQZmz5PTZ_O2MGnbRb0AY3fiSJ1iOnSbb5FiZ6YBzw?e=hVme0h | SI | Revisión OAB | 116858-2026 *152536-2026 (apoyo presupuestal) *147003-2026 (verificación de documentos) | - | -
REQ-2026-0120 | SI | REQ-2026-0122 | 2026 | Contratación Directa | Complementario | Servicios | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 2 (secundario) COMPLEMENTARIO | 116858-2026 *152536-2026 (apoyo presupuestal) *147003-2026 (verificación de documentos) | Servicios de transmisión de datos | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Trinidad Lizonde Alejandro | - | 845326.51 | 2026-05-27 | Revisión OAB | OAB | 2026-07-21 | 9 | - | - | - | GTD PERÚ S.A. | Trinidad Lizonde Alejandro | En tramite | - | - | - | - | - | Se remitio un memo 3834-2026, indicando que esta conforme la verificacion de los documentos para el contrato complementario | - | - | - | - | - | -
REQ-2026-0116 | SI | - | 2026 | Procesos de Contratación | Renovación | Servicios | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 2 (secundario) | 107590-2026 | Servicios de transmisión de datos | Redes y Comunicaciones | - | Elliot Hans Lindo Claudet | - | Pendiente | 2026-05-14 | Revisión OAB | OAB | 2026-07-14 | 14 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBhJybCN6piQrkYooBG7Kd6AeLFRaSNyUqiq2Rogbb0JOU?e=XejjUi | - | - | - | - | -
REQ-2026-0117 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Bienes y Servicios | Adquisición de los equipos de comunicación para el servicio de acceso a la red de datos de los centros CONECTAMEF a nivel nacional. En el marco de la inversión con código único 2607522- PRESTACIÓN ACCESORIA |  | Servicio de garantia y Capacitación | Redes y Comunicaciones | - | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 120000 |  | Ejecutado | - |  | - | Contrato | N°096-2025-EF/43.03 | 2025-12-02 | INET PERU S.A.C. | Edgar Aguilar Pérez | Falta informacion |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REQ-2026-0118 | SI | - | NO | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | Bienes y Servicios | Adquisición de los equipos de comunicación para el servicio de acceso a la Red de Datos del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la IOARR 2607522- PRESTACIÓN ACCESORIA |  | Servicio de garantía extendida *( servicio de soporte x 2años-(año 1 y 2)), * (servicio de soporte x 1 año-(Año3)), *(Servicio de mantenimiento preventivo y continuidad operativa por 3 año) | Redes y Comunicaciones | - | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 86000 |  | Ejecutado | - |  | - | Contrato | N°063-2024-EF/43.03 | 2024-12-02 | INET PERU S.A.C. | Edgar Aguilar Pérez | Falta informacion |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REQ-2026-0123 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio de implementación, configuración y replicación de base de datos en el sitio de Contingencia | 155488-2026 | Servicio de implementación, configuración y replicación de base de datos en contingencia | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | José Romucho Sotelo | Oficina de Infraestructura Tecnológica | Pendiente | 2026-07-14 | Revisión OAB | OAB | 2026-07-22 | 8 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBwuAd-2mKBRoxHAENy9EwCAZMSEDNE0R4qtobs2YbtwQY?e=mvQGBN | - | - | - | - | -
REQ-2026-0124 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de materiales de cableado estructurado de la Red de Datos para el área de legajos de Recursos Humanos en la sede Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas | 141444-2026 | Habilitación de los puntos de red en las nuevas instalaciones para el area de lejos Recursos Humanos | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina General de Recursos Humanos | Pendiente | 2026-06-26 | En tramite | OGTI | 2026-07-22 | 8 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | - | Se encuentra en la OGTI para remitir memo a OGA | - | - | - | - | - | -
REQ-2026-0126 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Bienes | Adquisición de base ajustable para computador portátil-ConectaMEF Junin | 144624-2026 | Base ajustable para laptop | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | Pendiente | 2026-07-13 | En elaboración | OIT-Soporte Tecnico | 2026-07-30 | 2 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | Con fecha 30-07-26 se remitió, vía correo electrónico, proyecto de correo a Soporte Técnico | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBKbKB4mdN1SbnHlk94zmKFAWpR_Tc_rBU2iTcW91S3K-c?e=Fwifh1 | - | - | - | - | -
REQ-2026-0127 | SI | - | NO | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | Servicios | Servicio alquiler de unidad de almacenamiento de discos | Pendiente | Alquilas NAS | Computo | Rolly Villegas Delgado | José Romucho Sotelo | Oficina de Infraestructura Tecnológica | Pendiente | 2026-07-20 | En elaboración | OIT-Computo | 2026-07-20 | 10 | - | - | - | - | - | En tramite | - | - | - | - | Con fecha 20-07-26 se remitió el proyecto de tdr a Lidia Tinco (computo) | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA5-0vHLWEmT4Z3IG1lrtl7AYwnXDPyPvY7J6TbTIzL31E?e=t1W2bI | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| NO | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Formulas:
Cantidad_dias_ en área asignada = IFERROR(IF(OR([Estado_Requerimiento/Contrato]="Ejecutado",[Estado_Requerimiento/Contrato]="No corresponde atención OGTI",[Estado_Requerimiento/Contrato]="Desistido",[Estado_Requerimiento/Contrato]="-",[Estado_Requerimiento/Contrato]="Para reformulación"),"-",IF(OR([Fecha de ultimo estado]="-",[Fecha de ultimo estado]=""),"Falta fecha_estado",NETWORKDAYS([Fecha de ultimo estado],TODAY(),{"02/04/2026";"03/04/2026";"30/06/2026"}))),"-")
Dias sin servicio = IFERROR(IF([Estado_servicio]="Vencido",(TODAY()-[Fecha de fin_vigencia])+1,"-"),"-")
Note on C3: Locador OGTI 09 (Yrupailla Diaz, Ronald Smith): Completar con el código del requerimiento principal, para casos de adenda y complementario.
Note on N3: Locador OGTI 09 (Yrupailla Diaz, Ronald Smith): En caso el requerimiento sea para atender necesidad de área externa

## Control
Numeración | Denominación
REQ-2026-0001 | Adquisición de licencias de software para Central Telefónica destinadas al uso de softphone para la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del MEF. SERVICIO DE SEGURIDAD DIGITAL CORTEX–SIAM
REQ-2026-0002 | Adquisición de audífonos para la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del MEF
REQ-2026-0003 | Contratación de una Cuenta Teams Room para la Sala de Reuniones de la Dirección General de Abastecimiento
REQ-2026-0004 | Adquisición de puntero laser inalámbrico para presentación de diapositivas y extensor inalámbrico de señal HDMI/VGA
REQ-2026-0005 | Adquisición de Pantalla Interactiva para la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).
REQ-2026-0006 | Adquisición de Pantalla Interactiva para el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0007 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos escáner de gran formato de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU)
REQ-2026-0008 | Servicio de suscripción de licencias de software de asistencia inteligente y de automatización de flujos de trabajo de la marca Microsoft
REQ-2026-0009 | ervicio de suscripción de licencias de software para el desarrollo de aplicaciones empresariales de bajo código (low-code)
REQ-2026-0010 | Adquisición de equipamiento tecnológico para la producción y difusión de contenidos de la Oficina de Comunicaciones
REQ-2026-0011 | Adquisición de equipos de cómputo (CPU y Monitor) para la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0012 | Servicio de suscripción de licencias de software para la gestión de videoconferencias (Modo Cloud) de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0013 | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo (Lectoras CD/DVD)
REQ-2026-0014 | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo (Lectoras CD/DVD)-Procuradoria
REQ-2026-0015 | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo (Adaptador HDMI-VGA y Cable de seguridad Laptop)-DEFCON
REQ-2026-0016 | Servicio de Suscripción de Software de Gestión de Proyectos de la marca Microsoft
REQ-2026-0017 | Servicio de notificaciones masivas para mensajería empresarial (WhatsApp) a través de la plataforma INFOBIP
REQ-2026-0018 | Certificados digitales de persona jurídica - RENIEC
REQ-2026-0019 | Adquisición de impresora multifuncional laser a color
REQ-2026-0020 | Adquisición de tótem multimedia para la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario (OGDAU)
REQ-2026-0021 | Servicio de alquiler de escáneres de alta Producción para la línea de producción de microformas
REQ-2026-0022 | Adquisición de trípodes para uso de captura fotográfica de documentos históricos del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0023 | Adquisición de lectoras externas de CD/DVD para el Tribunal Fiscal
REQ-2026-0024 | Servicio de suscripción anual a plataforma web para descarga de fotografías, imágenes y vectores
REQ-2026-0025 | Adquisición de 300 USB
REQ-2026-0026 | Adquisición de discos blu-ray para grabación de microformas con valor legal.
REQ-2026-0027 | Adquisición de Soporte Cooler
REQ-2026-0028 | Adquisición de televisores para la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU)
REQ-2026-0029 | Adquisición de televisores para el Tribunal Fiscal
REQ-2026-0030 | Servicio de conectividad de red entre la Sede del Centro de Capacitaciones (CCM) y la sede del ex tribunal fiscal San isidro del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0031 | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo de la Dirección General de Presupuesto Público
REQ-2026-0032 | Adquisición de Auriculares
REQ-2026-0033 | Servicio de interconexión mediante enlace de fibra gestionada
REQ-2026-0034 | Adquisición de televisores para la sala de asesores del despacho del MEF
REQ-2026-0035 | Servicio de implementación, soporte y mantenimiento de software de gestión de recursos humanos
REQ-2026-0036 | Adquisición de equipamiento y licencia de software para la optimización de la plataforma de gestión de colas de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU)
REQ-2026-0037 | Adquisición de equipamiento y licencia de software para la optimización de la plataforma de gestión de colas del Tribunal Fiscal
REQ-2026-0038 | Servicio de internet inalámbrico portátil (Módem) para el Tribunal Fiscal
REQ-2026-0039 | Servicio de escaneo bajo demanda para la Procuraduría Pública y la Plataforma de Atención al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas.
REQ-2026-0040 | Servicio de soporte técnico a la infraestructura tecnológica para la atención de alertas detectadas en el equipamiento de almacenamiento de la marca IBM
REQ-2026-0041 | Servicio de provisión y gestión de equipamiento para infraestructura de networking
REQ-2026-0042 | Adquisición de dispositivos USB para la DGPMACDF
REQ-2026-0043 | Adquisición de proyectores
REQ-2026-0044 | Adquisición de dispositivos USB para la Dirección General de Tesoro Público
REQ-2026-0045 | Adquisición de Soporte Cooler
REQ-2026-0046 | Solución para la provisión de servicios de inteligencia artificial mediante APIs en la nube
REQ-2026-0047 | Servicio de suscripción para plataforma en la nube de inteligencia artificial generativa para el desarrollo de soluciones digitales
REQ-2026-0048 | Servicio De Continuidad Operativa Para Los Equipos De Red Del Ministerio De Economía Y Finanzas
REQ-2026-0049 | Adquisición de kit de capacitación para ConectaMEF
REQ-2026-0050 | Servicio de alquiler de equipos de computo portatiles a demanda
REQ-2026-0051 | Servicio de internet inalámbrico portátil para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
REQ-2026-0052 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos capturadores de imagen del Tribunal Fiscal
REQ-2026-0053 | Servicio de soporte técnico para la recuperación del dispositivo contenedor de respaldos IBM
REQ-2026-0054 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central Telefónica marca Alcatel-Lucent, modelo OMNIPCX Enterprise “o equivalente” del MEF
REQ-2026-0055 | Servicio de soporte técnico para la plataforma virtual de infraestructura de TI de la marca VMWARE BY BROADCOM
REQ-2026-0056 | Servicio de transmisión de datos para los CONECTAMEF a nivel nacional. ÍTEM 1: Servicio de transmisión de datos para los CONECTAMEF principal
REQ-2026-0057 | Servicio de Transmisión de datos para los CONECTAMEF A Nivel Nacional - Item N° 2: Servicio de Transmisión de datos para los CONECTAMEF A Nivel Nacional
REQ-2026-0058 | Servicio de Transmisión de datos para los CONECTAMEF A Nivel Nacional - Item N° 2: Servicio de Transmisión de datos para los CONECTAMEF A Nivel Nacional
REQ-2026-0059 | Servicio de Transmisión de datos para los CONECTAMEF A Nivel Nacional -ITEM N° 2: Servicio de Transmisión de datos para los CONECTAMEF A Nivel Nacional- COMPLEMENTARIO
REQ-2026-0060 | Servicio de suscripción de licencias de software para la creación, diseño y edición de gráficos, audio y video de la marca adobe creative cloud
REQ-2026-0061 | Servicio de suscripción de licencias de Software de análisis y visualización de datos estadísticos basados en inteligencia de negocios para el MEF.
REQ-2026-0062 | Servicio de suscripción de licencias de Software de análisis y visualización de datos estadísticos basados en inteligencia de negocios para el MEF.
REQ-2026-0063 | Servicio de Call Center Cloud para el Tribunal Fiscal
REQ-2026-0064 | Servicio de Telefonía Fija para el Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0065 | Adquisicion de equipos telefonicos IP MEF
REQ-2026-0066 | Adquisición de parlantes amplificadores portátiles
REQ-2026-0067 | Servicio de suscripción de licencias de Software de virtualización y soporte técnico de la marca VMWARE by Broadcom
REQ-2026-0068 | Servicio de respaldo en nube para entornos Office 365
REQ-2026-0069 | Servicio de garantía extendida y soporte técnico para el equipamiento y software de la marca IBM de los Centros de Procesamiento de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0070 | Servicio de garantía extendida y soporte técnico para el equipamiento y software de la marca LENOVO de los Centros de Procesamiento de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0071 | Servicio de notificaciones masivas a través de la plataforma de comunicaciones en nube de la marca INFOBIP
REQ-2026-0072 | Servicio de soporte especializado para la solución de protección de base de datos Oracle
REQ-2026-0073 | Servicio de garantía extendida y soporte técnico para el equipamiento de la marca CISCO de los Centros de Procesamiento de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0074 | Servicio de renovación de soporte técnico y actualización de software de gestión de contenido empresarial - LASERFICHE
REQ-2026-0075 | Servicio de suscripción de una herramienta de seguridad para la inspección de protocolo HTTP y HTTPS en servicios Web.
REQ-2026-0076 | Servicio de Suscripción de Base de Datos de IPs para análisis.
REQ-2026-0077 | Servicio de certificación digital para los servidores de aplicaciones web.
REQ-2026-0078 | Servicio de Diseño, Implementación y Puesta en marcha de un Intermediario Local Inteligente para SMTP.
REQ-2026-0079 | Servicio de acompañamiento en la ejecución de pruebas de desempeño del sistema de climatización de la sala del MEF conforme con las observaciones indicadas en el reporte del Uptime Institute para la certificación TCCF del centro de datos de contingencia del MEF en las instalaciones del Banco de la Nación.
REQ-2026-0080 | Servicio de ingeniería para la actualización y adecuación de la documentación técnica para subsanar las observaciones emitidas en el reporte del Uptime Institute para la certificación TCCF.
REQ-2026-0081 | Servicio de suscripciones para productos Red Hat del mef
REQ-2026-0082 | Servicio de suscripción de software de monitoreo y trazabilidad para los servicios tecnológicos
REQ-2026-0083 | Servicio de Soporte y Actualización de los Productos ORACLE
REQ-2026-0084 | Servicio de monitoreo y soporte técnico especializado para los servicios de producción y base de datos del centro de cómputo
REQ-2026-0085 | Servicio de suscripción de base de datos de guías para buenas prácticas
REQ-2026-0086 | Servicio de implementación y operación de una plataforma de Sistema de Nombres de Dominio
REQ-2026-0087 | Servicio para la protección de zonas de seguridad de la red para la infraestructura tecnológica del Ministerio de Economía y Finanzas.
REQ-2026-0088 | Servicio para la protección avanzada de buzones de correo para la Infraestructura Tecnológica del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0089 | Servicio de solución de una plataforma unificada de seguridad digital para la protección de endpoints, servidores, entornos de contenedores y mecanismos de acceso seguro y controlado para la infraestructura tecnológica del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0090 | SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD (20 Servicios Especializados de ciberseguridad independientes)
REQ-2026-0091 | Adquisición de licencias de software de Gestión de Contenido Empresarial – LASERFICHE o equivalente
REQ-2026-0092 | Solución de virtualización de aplicaciones
REQ-2026-0093 | Servicio de Housing para la plataforma tecnológica del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0094 | Contratación del Servicio de Alquiler de un Sistema de Video seguridad para el Ministerio de Economía y Finanzas.
REQ-2026-0095 | Servicio de Escaneo bajo demanda para la procuraduría pública y la plataforma de Atención al Usuario del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0096 | Contratación del Servicio de Alquiler de un Sistema de Video seguridad para el Ministerio de Economía y Finanzas - Complementario N°59-2022-EF/43.03
REQ-2026-0097 | Suscripción para el uso de productos Microsoft
REQ-2026-0098 | Servicio de implementación y equipamiento del nuevo centro de procesamiento de datos de contingencia
REQ-2026-0099 | Contratación del servicio de Fotocopiado, Impresión y Escaneo por demanda para el Ministerio de Economía y Finanzas - Complementario N°048-2023-EF/43.03
REQ-2026-0100 | Contratación del servicio de Fotocopiado, Impresión y Escaneo por demanda para el Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0101 | Contratación del servicio de internet adicional para quienes conforman el despacho Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0102 | Contratación del servicio de televisión por cable o satélite para el Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0103 | Contratación del Servicio de Telefonía Móvil (celular) para el Ministerio de Economía yFinanzas - 2026
REQ-2026-0104 | Contratación del Servicio de Telefonía Móvil (celular) para el Ministerio de Economía y Finanzas-2024
REQ-2026-0105 | Servicio de provisión y gestión de equipamiento para infraestructura de networking
REQ-2026-0106 | Servicio de acceso a internet para el Ministerio de Economía y Finanzas - ITEM N°2: Servicio de acceso a internet secundario (enlace secundario)
REQ-2026-0107 | Servicio de Notificación Electrónica para el Tribunal Fiscal
REQ-2026-0108 | Adquisición de pantalla interactiva para el Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Economía y Finanzas
REQ-2026-0109 | Contratación del Servicio de enlace de la red de datos con respaldo MPLS con segmentos críticos BANCARED y LBTR.
REQ-2026-0110 | Contratación del servicio de fotocopiado, impresiones y escaneado para los CONECTAMEF a nivel Nacional - Complementario C.N°24-2024-EF/43.03
REQ-2026-0111 | Contratación del servicio de acceso a internet para el Ministerio de Economía y Finanzas – ITEM N°.1: Servicio de Acceso a Internet Principal (enlace principal)
REQ-2026-0112 | Servicio de enlace de comunicaciones, del proyecto mejoramiento del servicio de abastecimiento de bienes, servicios y obras
REQ-2026-0113 | Contratación del servicio de fotocopiado, impresiones y escaneado para los CONECTAMEF a nivel Nacional
REQ-2026-0114 | Servicio de radio troncalizado para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
REQ-2026-0115 | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 1 (principal)
REQ-2026-0116 | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 2 (secundario)
REQ-2026-0117 | Adquisición de los equipos de comunicación para el servicio de acceso a la red de datos de los centros CONECTAMEF a nivel nacional. En el marco de la inversión con código único 2607522
REQ-2026-0118 | Adquisición de los equipos de comunicación para el servicio de acceso a la Red de Datos del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la IOARR 2607522
REQ-2026-0119 | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 1 (principal) COMPLEMENTARIO
REQ-2026-0120 | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 2 (secundario) COMPLEMENTARIO
REQ-2026-0121 | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 1 (principal)
REQ-2026-0122 | Contratación del Servicio de Transmisión de Datos entre las sedes en Lima Metropolitana del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades - ITEM 2 (secundario)
REQ-2026-0123 | Servicio de implementación, configuración y replicación de base de datos en el sitio de Contingencia
REQ-2026-0124 | Adquisición de materiales de cableado estructurado de la Red de Datos para el área de legajos de Recursos Humanos en la sede Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas
REQ-2026-0125 | Suscripción para el uso de productos Microsoft (2026)
REQ-2026-0126 | Adquisición de base ajustable para computador portátil-ConectaMEF Junin
REQ-2026-0127 | Servicio alquiler de unidad de almacenamiento de discos
REQ-2026-0128
REQ-2026-0129
REQ-2026-0130
REQ-2026-0131
REQ-2026-0132
REQ-2026-0133
REQ-2026-0134
REQ-2026-0135
REQ-2026-0136
REQ-2026-0137
REQ-2026-0138
REQ-2026-0139
REQ-2026-0140
REQ-2026-0141
REQ-2026-0142

## CONTRATOS Y OS VIGENTES (hidden)
Seguimiento de contrato
Orden de servicio / Contrato | N° de OS. O CONTRATO | Estado | Proveedor | Encargado | Fecha de Notificación de O.S. / CONTRATO | Fecha de activación del servicio | Fecha de fin del servicio
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE CONTINGENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2455051 | CONTRATO N° 022-2023-EF/43.03 | Vigente | ITALTEL PERU S.A.C. | Willy / Carlos |  |  | 2028-11-23
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL - LASERFICHE O EQUIVALENTE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, EN EL MARCO DE LA INVERSIÓN CON CÓDIGO ÚNICO N° 2510338 | CONTRATO N° 002 -2025-EF/43.03 | Vigente | POLYSISTEMAS CORP S.A.C. |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2028-01-08
Contratación del servicio de monitoreo y soporte técnico especializado para los servicios de producción y base de datos del centro de cómputo del Ministerio de Economía y Finanzas | Contrato N°05-2025-EF/43.03/ | Vigente | B.S. BUSINESS SOLUTION CONSULTORES S.A.C |  |  | 2025-05-06 | 2027-05-05
CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, EN EL MARCO DE LA INVERSIÓN CON CÓDIGO ÚNICO N° 2510338 | Contrato N°007-2025-EF/43.03 | Vigente | Maint International Services S.A.C. |  | 2025-02-25 | 2025-06-26 | 2028-06-24
Servicio de soporte y actualización de los productos Oracle del MEF | N°016-2025- | Vigente | SISTEMAS | Lidia y Jimmy |  |  | 2027-06-06
| EF/43.03 |  | ORACLE DEL PERU S.R.L.
Servicio suscripción para el uso de productos Microsoft o equivalente | Contrato N°105-2023-EFl43.03 | Vigente | SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C | Daniel Chipana |  |  | 2026-12-09
Contratación del servicio de suscripción de licencias de software para la creación, diseño y edición de gráficos, audio y video de la marca Adobe Creative Cloud. | CONTRATO N° 093-2025-EF/43.03 | Vigente | DATA CLOUD TECHNOLOGY S.A.C |  |  |  | VALIDAR FECHA DE VENCIMIENTO
Contratación del servicio de suscripción de software de monitoreo y trazabilidad para los servicios tecnológicos del Ministerio de Economía y Finanzas | CONTRATO N° 089-2025-EF/43.03 | Vigente | MAINSOFT PERU S.A.C. | Yhon Huatuco | 2025-11-10 | 2026-02-09 | 2029-02-07
Servicio de soporte técnico para plataforma virtual de infraestructura de ti de la marca VMWARE by BROADCOM y CISCO | CONTRATO N° 0052-2025-EF/43.03/CM | Por vencer | MAINT INTERNATIONAL SERVICES S.A.C. | ANTHONY MARTÍN CÉSPEDES MOLINA | 2025-12-24 | 2026-01-02 | 2026-05-02
Servicio de notificación masiva por envío de correos electrónicos masivos a través de la plataforma INFOBIP | 000572-2026 | Vigente | ENTEL PERU S.A. | Edgar | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-06-06
hasta agotar la bolsa de envío de correo
electrónico contratada, lo que ocurra primero.
Servicio de ingeniería para la actualización y adecuación de la documentación técnica para subsanar las observaciones emitidas en el reporte del Uptime Institute para la certificación TCCF | CONTRATO N° 001-2026-EF/43.03/CM | Por vencer | DATA CENTER CONSULTORES S.A. | Willy | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-05-17
(100 días o hasta que Uptime Time levante observaciones con reporte)
Servicio de soporte técnico para optimización de rendimiento de la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF-SP) | 0001031-2026 | Por vencer | INFRASTRUCTURE & DATABASE CONSULTING S.A.C. | Lidia y Jimmy | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-04-13
(45 días desde el día siguiente de la activación 28/02 al 13/04)
Servicio de renovación de soporte técnico y actualización de software de gestión de contenido empresarial - LASERFICHE | 0001267-2026 | Vigente | LINK-SOFT SOLUTIONS S.A.C | Antony y Edgar | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2027-12-03
Servicio de acompañamiento en la ejecución de pruebas de desempeño del sistema de climatización de la sala del MEF | 0001382-2026 | Vigente | UNITY PERU S.A.C. | Willy | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-06-24
(100 días o hasta que Uptime Time levante observaciones con reporte)
Servicio de notificaciones masivas para mensajería empresarial (WhatsApp) a través de la plataforma INFOBIP | 0001386-2026 | Vigente | ENTEL PERU S.A. | Edgar / Jair / Juan Carlos Rodriguez | 2026-03-16 | PENDIENTE | PENDIENTE
(Max 10 de abril - 25 días luego de la notificación)
SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA SOLUCION DE PROTECCIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE | 0001421-2026 | Vigente | VALMER SYSTEMS S.A.C. | Lidia y Jimmy | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-12-19
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES DE BAJO CÓDIGO (LOW-CODE) | 0001453-2026 | Vigente | Seidor Technologies Peru S.A.C. | Daniel Chipana | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2027-03-24
Servicio de suscripción de licencias de software de asistencia inteligente y de automatización de flujos de trabajo de la marca Microsoft | Orden de Servicio N°1422-2026 | Vigente | Seidor Technologies Peru S.A.C. | Daniel Chipana | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2027-03-22
Contratación del Servicio de Housing para la Plataforma Tecnológica del Ministerio de Economía y Finanzas | Contrato N° 016-2026-EF/43.03 | Vigente | GTD PERÚ S.A. |  | 2026-04-08 | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | (Presentación plan de trabajo max 10 días desde el dia siguiente de la firma del contrato = max 18 de abril) | (730 días contabilizados a partir del partir de la fecha
indicada en el Acta de Inicio de Servicio, la misma que se firmará una vez aprobados los
entregables (4.6.a y 4.6.b) detallados en el numeral 4.6 de los Términos de Referencia.)
Servicios de suscripciones para productos Red Hat del MEF | Contrato N°017-2026-EF/43.03/ | Vigente | Open Source Enterprise SAC - OS Enterprise SAC |  | 2026-04-08 | 2026-04-20 | PENDIENTE
[6 empty] | (max 28 de abril para activar el servicio - 20 dias max dia siguiente de la firma del contrato) | (730 días contabilizados a partir del día de la activación de las suscripciones)
“Contratación del Servicio de Telefonía fija | Contrato N° 25-2025-EF/43.03 | Vigente | AMERICA MÓVIL S.A.C. | I. Bolivar | 2025-08-28 | 2025-11-24 | PENDIENTE
(730 días contabilizados a partir del día de la activación de las suscripciones) 24 meses
Contratación del servicio de atención de llamadas telefónicas – Call Center para el Tribunal Fiscal | contrato N° 008-2025-EF/43.03/CM | Vigente | CONVERGIA PERÚ S.A. | I. Bolivar | 2025-07-10 | Acta de inicio 09.07.2026 | PENDIENTE
(12 meses contabilizados a partir del día de la activación de las suscripciones)
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central Telefónica marca Alcatel-Lucent, modelo OMNIPCX Enterprise “o equivalente” del MEF | Contrato N° 019 -2025-EF/43.03 | Vigente | E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A. | I. Bolivar | 2025-08-28 | Acta de inicio 10.11.2025 | PENDIENTE
(12 meses contabilizados a partir del día de la activación de las suscripciones)

## Info Jose (hidden)
Denominación | Servicios - Bienes incluidos | Fecha de fin_vigencia | Periodo de renovacion | Monto total | Monto 2026 | Monto 2027 | Sustento
Servicio de suscripción de licencias de software de asistencia inteligente y de automatización de flujos de trabajo de la marca Microsoft | *COPILOT 365 (21) *Power Automate Process (02) | 2027-03-22 | Anual | 44000 | 0 | 44000 | Necesidad de renovar: SI Descripcion de servicio: Suscripción que proporciona licencias de Microsoft Copilot 365 y Power Automate Process, incluyendo el acceso a funcionalidades de inteligencia artificial generativa y automatización de procesos, orientadas a mejorar la productividad de los usuarios y optimizar los flujos de trabajo institucionales. Alcance (objeto): La contratación del servicio tiene como finalidad el proveer y mantener disponibles licencias de Copilot 365 para la Oficina de Infraestructura Tecnológica y licencias de Power Automate Process para usuarios de la Oficina de Sistemas de Información de la OGTI. Riesgo: La no renovación ocasionaría la interrupción de funcionalidades de IA y automatización, afectando la productividad, continuidad de procesos y eficiencia operativa. Sustento - justificacion: La contratación es necesaria para garantizar la continuidad de las capacidades de inteligencia artificial y automatización de procesos implementadas sobre la plataforma Microsoft 365, permitiendo mantener los flujos de trabajo institucionales, reducir actividades manuales y asegurar la disponibilidad de las funcionalidades utilizadas por los usuarios.
Servicio de suscripción de licencias de software para el desarrollo de aplicaciones empresariales de bajo código (low-code) | Power Apps Premium | 2027-03-24 | Anual | 2000 | 0 | 2000 | Necesidad de renovar: SI Descripcion de servicio: Suscripción que proporciona licencias de Power Apps Premium para el desarrollo, ejecución y administración de aplicaciones empresariales de bajo código, facilitando la digitalización y automatización de procesos institucionales sin necesidad de programación compleja. Alcance (objeto): Brindar licencias para el desarrollo, operación y mantenimiento de aplicaciones institucionales desarrolladas sobre Power Platform para la Oficina de Sistemas de Información de la OGTI. Riesgo: La no renovación impediría el funcionamiento de aplicaciones institucionales desarrolladas sobre la plataforma, afectando procesos digitales y servicios internos. Sustento - justificacion: La contratación es necesaria para garantizar la continuidad operativa de las aplicaciones institucionales desarrolladas sobre Microsoft Power Platform, asegurando su ejecución, mantenimiento y evolución, así como la disponibilidad de los conectores y capacidades Premium requeridas por los procesos institucionales.
Servicio de suscripción de licencias de software para la gestión de videoconferencias (Modo Cloud) de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas | Zoom Business (15 licencias) | 2027-05-24 | Anual | 13650 | 0 | 13650 | Necesidad de renovar: SI Descripcion de servicio: Suscripción que brinda acceso a una plataforma de videoconferencias en la nube, permitiendo realizar reuniones virtuales, capacitaciones, entrevistas y otras actividades de colaboración mediante audio, video y compartición de contenidos. Alcance (objeto): Proveer licencias Zoom Business o equivalente la Oficina General de Recursos Humanos, utilizadas para el proceso de contratación de personal. Riesgo: La interrupción del servicio limitaría la ejecución de reuniones virtuales y actividades asociadas al proceso de contratación de personal a cargo de la Oficina General de Recursos Humanos. Sustento - justificacion: La contratación es necesaria para asegurar la disponibilidad del servicio de videoconferencias utilizado por la Oficina General de Recursos Humanos para el desarrollo de reuniones, capacitaciones, entrevistas y demás actividades institucionales que requieren comunicación remota segura y estable. Cabe mencionar, que la renovación del servicio dependerá de la disponibilidad presupuestal de la Oficina General de Recursos Humanos.
Servicio de Suscripción de Software de Gestión de Proyectos de la marca Microsoft | Planner y Project Plan 3 (23 unidades) | 2027-05-20 | Anual | 44000 | 0 | 44000 | Necesidad de renovar: SI Descripcion de servicio: Suscripción que proporciona licencias de Microsoft Planner y Project para la planificación, organización, seguimiento y control de proyectos, actividades y recursos, facilitando la gestión colaborativa de iniciativas institucionales. Alcance (objeto): Proveer licencias de Microsoft Planner y Project Plan 3 y 5, para el equipo de gestión de proyectos de la OGTI Riesgo: La no renovación afectaría el seguimiento de proyectos institucionales y la gestión de actividades planificadas. Sustento - justificacion: La contratación es necesaria para mantener la disponibilidad de las herramientas de planificación y seguimiento utilizadas en la gestión de proyectos institucionales, permitiendo la administración de cronogramas, recursos, tareas y el monitoreo del avance de las iniciativas a cargo de las diferentes dependencias.
Servicio de notificaciones masivas para mensajería empresarial (WhatsApp) a través de la plataforma INFOBIP | *34,000 creditos *03 Agentes *5000 sesiones x mes | 2026-11-08 | Anual | 90000 | 15000 | 75000 | Necesidad de renovar: SI Descripcion de servicio: Servicio que proporciona una plataforma de mensajería empresarial para el envío y recepción de notificaciones mediante WhatsApp Business, incluyendo créditos de consumo, sesiones de mensajería y agentes para la atención de comunicaciones institucionales. Alcance (objeto): Proveer servicios de mensajeria WhatsApp, Agentes y sesiones para la gestión de comunicaciones asociadas al proyecto MATIAS Riesgo: La no renovación ocasionaría la interrupción del servicio de mensajería, afectando el envío oportuno de notificaciones y comunicaciones institucionales a los usuarios del MEF, para la atención de requerimientos y/o incidentes asociadas a las aplicaciones institucionales. Sustento - justificacion: La contratación es necesaria para garantizar la continuidad del servicio de mensajería empresarial utilizado por el proyecto MATIAS, asociado al envío automatizado de notificaciones institucionales mediante WhatsApp, asegurando la disponibilidad de la plataforma, la capacidad de envío y la atención de comunicaciones digitales dirigidas a ciudadanos y usuarios internos.
Servicio de soporte y mantenimiento de software de gestión de recursos humanos | Sistema de Gestión de Recursos Humanos | - | Anual | 25500 | 0 | 25500 | Necesidad de renovar: SI Descripcion de servicio: Servicio especializado que comprende lal soporte funcional y técnico, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, garantizando su disponibilidad, actualización y correcto funcionamiento. Alcance (objeto): Brindar los servicios de soporte especializado, mantenimiento, actualización y atención de incidencias del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, con la finalidad de asegurar su continuidad operativa y adaptación a los cambios normativos, asi como a las necesidades de la Oficina General de Recursos Humanos.. Riesgo: La falta del servicio afectaría la disponibilidad del sistema de gestión de recursos humanos. Asimismo, impediría la atención de incidencias asociadas a dicho sistema, comprometiendo la continuidad de los procesos de gestión del personal. Sustento - justificacion: La contratación es necesaria para garantizar la continuidad operativa del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, considerando que se trata de una solución informática desarrollada por un tercero, cuya administración, soporte especializado y mantenimiento corresponden al proveedor. El servicio permitirá atender incidencias, realizar mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo, así como implementar las adecuaciones funcionales y técnicas requeridas por la Oficina General de Recursos Humanos, asegurando la disponibilidad, estabilidad y correcto funcionamiento de la plataforma que soporta los procesos de gestión del talento humano.
Solución para la provisión de servicios de inteligencia artificial mediante APIs en la nube | Azure Open IA | - | Anual | 88000 | 44000 | 44000 | Necesidad de renovar: SI Descripcion de servicio: Servicio en la nube que proporciona acceso a modelos de inteligencia artificial mediante APIs, permitiendo integrar capacidades de procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial generativa en aplicaciones y servicios institucionales. Alcance (objeto): Proveer capacidad de consumo de servicios de inteligencia artificial mediante APIs en la nube, garantizando su disponibilidad para las aplicaciones y soluciones digitales administradas por la Oficina de Sistemas de Información, a fin de incorporar funcionalidades de inteligencia artificial que optimicen la atención de consultas, el procesamiento de información y la ejecución de operaciones y transacciones realizadas por los usuarios. Riesgo: La no renovación impediría el funcionamiento de las aplicaciones y soluciones digitales que consumen servicios de inteligencia artificial mediante APIs, limitando la implementación de funcionalidades basadas en inteligencia artificial y afectando la optimización de la atención de consultas, el procesamiento de información y la automatización de operaciones y transacciones brindadas a los usuarios. Sustento - justificacion: La contratación es necesaria para garantizar la disponibilidad del servicio de inteligencia artificial mediante APIs en la nube, requerido por las aplicaciones y soluciones digitales administradas por la Oficina de Sistemas de Información. Su contratación permitirá mantener la continuidad operativa de dichas soluciones, así como incorporar capacidades de procesamiento de lenguaje natural, generación de contenido y automatización de procesos, contribuyendo a la mejora de los servicios digitales brindados por la entidad.
Servicio de suscripción para plataforma en la nube de inteligencia artificial generativa para el desarrollo de soluciones digitales | Cloude Code IA | - | Anual | 88000 | 44000 | 44000 | Necesidad de renovar: SI Descripcion de servicio: Suscripción que brinda acceso a una plataforma de inteligencia artificial generativa especializada en asistir el desarrollo de software, facilitando la generación de código, documentación técnica, análisis y resolución de problemas durante el ciclo de desarrollo. Alcance (objeto): Proveer acceso a una plataforma de inteligencia artificial generativa para asistir las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y mantenimiento de las soluciones informáticas administradas por la Oficina de Sistemas de Información, contribuyendo a optimizar los tiempos de desarrollo y la calidad del software. Riesgo: La no renovación limitaría el uso de herramientas de inteligencia artificial para asistir las actividades de desarrollo de software, incrementando los tiempos de análisis, programación, documentación y mantenimiento de las soluciones informáticas, lo que podría afectar la oportunidad en la atención de los requerimientos tecnológicos de la entidad. Sustento - justificacion: La contratación es necesaria para proporcionar a la Oficina de Sistemas de Información una plataforma especializada de inteligencia artificial generativa que optimice las actividades asociadas al ciclo de desarrollo de software, permitiendo mejorar la productividad en las labores de análisis, programación, documentación, pruebas y mantenimiento de las soluciones informáticas, contribuyendo a una atención más oportuna y eficiente de los requerimientos de desarrollo y evolución de los sistemas institucionales.
Servicio de suscripción de licencias de software para la creación, diseño y edición de gráficos, audio y video de la marca adobe creative cloud | Adobe Creative Cloud Pro for teams | 2026-11-18 | Anual | 223294 | 111647 | 111647 | Necesidad de renovar: SI Descripcion de servicio: Suscripción que proporciona acceso a un conjunto de aplicaciones profesionales para el diseño gráfico, edición de imágenes, ilustraciones, audio, video y contenido multimedia destinado a la elaboración de materiales institucionales. Alcance (objeto): Proveer licencias de Adobe Creative Cloud Pro for Teams, garantizando el acceso a herramientas profesionales para la creación, edición y producción de contenido gráfico, audiovisual y multimedia requerido por las diferentes unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas en el desarrollo de sus actividades de comunicación institucional, difusión, capacitación, atención al usuario y demás funciones relacionadas. Riesgo: La no renovación impediría el acceso a las herramientas especializadas para la creación y edición de contenidos gráficos y audiovisuales, afectando la elaboración de piezas comunicacionales, material de difusión, recursos de capacitación y demás productos multimedia requeridos por las diferentes unidades orgánicas para el cumplimiento de sus funciones. Sustento - justificacion: La contratación es necesaria para garantizar la disponibilidad de herramientas profesionales de diseño y edición digital requeridas por las diferentes unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas, entre ellas la Oficina General de Comunicaciones, la Oficina General de Recursos Humanos, la Oficina General de Servicios al Usuario y otras dependencias que elaboran contenidos gráficos, audiovisuales y multimedia para actividades de comunicación institucional, capacitación, difusión de información y atención a los usuarios. La suscripción permitirá mantener la continuidad de estas actividades mediante el uso de software especializado con soporte y actualizaciones del fabricante.
Servicio de suscripción de licencias de Software de análisis y visualización de datos estadísticos basados en inteligencia de negocios para el MEF. | Power BI Premium (37 Unidades) | 17/09/2026 - 24/11/26 | Anual | 88000 | 44000 | 44000 | Necesidad de renovar: SI Descripcion de servicio: Suscripción que proporciona licencias de Power BI Premium para la elaboración, publicación y administración de tableros de control, reportes e indicadores, facilitando el análisis de información y la toma de decisiones basada en datos. Alcance (objeto): Proveer licencias de Power BI Premium que permitan el desarrollo, publicación, administración y consumo de tableros de control, reportes e indicadores institucionales, asegurando la disponibilidad de la plataforma para el análisis de datos, la integración de información proveniente de diferentes fuentes y la generación de información estratégica que apoye la gestión y la toma de decisiones en las distintas unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas. Riesgo: La no renovación limitaría la disponibilidad de la plataforma institucional de inteligencia de negocios, afectando la elaboración, publicación y consulta de tableros de control, reportes e indicadores, así como las actividades de análisis de datos, identificación de tendencias, generación de información estratégica y seguimiento de la gestión institucional, impactando la oportunidad en la toma de decisiones basada en evidencia. Sustento - justificacion: La contratación es necesaria para garantizar la continuidad de la plataforma institucional de inteligencia de negocios utilizada por la OGTI para el análisis de datos, integración de información, elaboración de tableros de control, reportes e indicadores de gestión. La disponibilidad de la plataforma permitirá fortalecer las capacidades institucionales para la generación de información estratégica, el análisis de tendencias, la identificación de patrones e indicadores (insights) y el seguimiento del desempeño de los procesos, contribuyendo a una toma de decisiones oportuna, sustentada en datos y alineada con los objetivos institucionales.

## Seguimiento OIT_Backup (hidden)
Requerimientos OIT
Datos del Requerimiento | [14 empty] | Seguimiento de la contratación | [11 empty] | Seguimiento del estado del servicio
Código | Tipo de Procedimiento | Tipo requerimiento | Fecha de vencimiento | Requerimiento asociado | Denominación | Tipo de adquisición | Servicios - Bienes incluidos | Hoja de Ruta asociadas | Área OIT | Coordinador | Responsable | Área Usuaria MEF | Monto estimado | Fecha de solicitud | Estado | Unidad Ubicación | Fecha de ultimo estado | Cantidad de dias inactivo | Cantidad de dias sin servicio | Documento de contratación | Nro de documento | Fecha de suscripción o notificación | Empresa(s) contratada | Comentarios | Enlace de Repositorio | Priorización | Estado_Contrato | Estado_servicio | Contrato | Contratista | Fecha de suscripción o notificación_contrato | Reponsable de ejecución | Fecha de inicio | Fecha de fin | Vigencia | Comentarios_contrato
CDIR-2026-0001 | Contratación Directa | Renovación | - | - | Adquisición de licencias de software para Central Telefónica destinadas al uso de softphone para la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del MEF. | Bienes | Licencias Softphone para central telefonica | 074877-2026 | Telefonía | Isaias Bolivar Reaño | Isaias Bolivar Reaño | Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero | 6808.64 | 2026-04-01 | Contratado | OAB | 2026-05-12 | - | - | Orden de Compra | 0000149-2026 | 2026-05-12 | E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAMjzQ2CwrsSrZrpbNNuH6TAexSvIZkaygR0PcCrH9EkUg?e=bpppHT | - | Ejecutado | Vigente | Orden de Compra 0000149-2026 | E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A | 2026-05-12 | Isaias Bolivar Reaño | 2026-05-12 | 2027-05-11 | 365 dias | Licencias no tienen vigencia. Seguimiento anual de soporte | Revisar plazos Ronald
CDIR-2026-0002 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de audífonos para la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del MEF | Bienes | Audifonos | 074848-2026 | Telefonía | Isaias Bolivar Reaño | Isaias Bolivar Reaño | Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero | 1192.2 | 2026-04-01 | Contratado | OAB | 2026-04-17 | - | - | Orden de Compra | 0000115-2026 | 2026-04-17 | VML COMPUTER S.A.C. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAMjzQ2CwrsSrZrpbNNuH6TAexSvIZkaygR0PcCrH9EkUg?e=bpppHT | - | Ejecutado | No aplica | Orden de Compra 0000115-2026 | VML COMPUTER S.A.C. | 2026-04-17 | Isaias Bolivar Reaño | - | - | - | Conforrmidad HR 090493-2026 |  | FALSE
CDIR-2026-0003 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Contratación de una Cuenta Teams Room para la Sala de Reuniones de la Dirección General de Abastecimiento | Servicios | Teams Room | *082319-2026 (Requerimiento) *033456-2026 (Antecedente 01) *178871-2025 (Antecedente 02) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Abastecimiento | 2315 | 2026-04-13 | Contratado | OAB | 2026-04-27 | - | - | Orden de Servicio | 0002117-2026 | 2026-04-27 | DAILY TECHNOLOGY S.A.C | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAZXGbnCkU6TontNlj_5zofAbPXwRd4mqf2ka9BS6cc7LU?e=Ejjkds | - | Ejecutado | Vigente | Orden de Servicio 0002117-2026 | DAILY TECHNOLOGY S.A.C | 2026-04-27 | Ronald Yrupailla Diaz | 2026-04-29 | 2027-04-28 | 365 dias | Conforrmidad HR 096621-2026
CDIR-2026-0004 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de puntero laser inalámbrico para presentación de diapositivas y extensor inalámbrico de señal HDMI/VGA | Bienes | *Puntero Laser USB *Extensor inalámbrico de señal HDMI/VGA | *082266-2026 (Requerimiento) *060008-2026 (Apoyo presupuestal) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Abastecimiento | 1490 | 2026-04-13 | Contratado | OAB | 2026-04-16 | - | - | Orden de Compra | 0000114-2026 | 2026-04-16 | ELECTRONICA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDhJgwKBPIITJaNuzbU7fwMAWJyPbtURdvydZOXH0YHWGA?e=5X4nby | - | Ejecutado | No aplica | Orden de Compra 0000114-2026 | ELECTRONICA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2026-04-16 | Ronald Yrupailla Diaz | - | - | - | Conforrmidad HR 090442-2026
CDIR-2026-0005 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de Pantalla Interactiva para la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). | Bienes | Pantalla interactiva | 048517-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Presupuesto Público | 23529.29 | 2026-03-05 | Contratado | OAB | 2026-03-25 | - | - | Orden de Compra | 0000077-2026 | 2026-03-26 | COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAuQUOZDJlsS52DtyJNBD8aAQ9zOl_Ud_ejgD_u3ufWXIQ?e=YafDUj | - | Ejecutado | No aplica | Orden de Compra 0000077-2026 | COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. | 2026-03-26 | Napoleon Alva Vasquez | - | - | - | Conforrmidad HR 081407-2026
CDIR-2026-0006 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de Pantalla Interactiva para el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas | Bienes | Pantalla interactiva | 033089-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Tribunal Fiscal | 22956.19 | 2026-02-11 | Contratado | OAB | 2026-03-04 | - | - | Orden de Compra | 0000048-2026 | 2026-03-02 | COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA4J9G8lX8jTL50cb-xPfgVAYuuw3a9sQa6941P4nOdfms?e=DE2hgt | - | Ejecutado | No aplica | Orden de Compra 0000048-2026 | COMPU CENTER BUSSINES S.A.C. | 2026-03-02 | Napoleon Alva Vasquez | - | - | - | Conforrmidad HR 056765-2026
CDIR-2026-0007 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos escáner de gran formato de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU) | Servicios | Mantenimiento preventivo y correctivo (Escaner IQ X4400) | 042907-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | 5445.7 | 2026-03-22 | Contratado | OAB | 2026-04-14 | - | - | Orden de Servicio | 0001928-2026 | 2026-04-13 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAdCBapqOqqRJpyEFJ7XwgXAX0rGkLM2DRJnlRRxk9fGTo?e=7jpXkp | - | Ejecutado | Vigente | Orden de Servicio 0001928-2026 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | 2026-04-13 | Napoleon Alva Vasquez | 2026-05-05 | 2026-11-04 | 184 dias | *Conformidad HR 092550-2026 *Seguimiento a garantia
CDIR-2026-0008 | Contratación Directa | Renovación | 2026-03-06 | O.S N° 0000945-2025 (COPILOT) | Servicio de suscripción de licencias de software de asistencia inteligente y de automatización de flujos de trabajo de la marca Microsoft | Servicios | *COPILOT 365 (21) *Power Automate Process (02) | 040448-2026 | Computo | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Tecnologías de la Información | 43764.05 | 2026-02-20 | Contratado | OAB | 2026-03-18 | - | - | Orden de Servicio | 0001422-2026 | 2026-03-18 | SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDtI1itSj1MRIe9w_PuV_8qAWxI3nhcWFemRLD2qjgXkco?e=DCylEI | - | Ejecutado | Vigente | Orden de Servicio 0001422-2026 | SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 2026-03-18 | José Romucho Sotelo | 2026-03-23 | 2027-03-22 | 365 dias | *Conformidad HR 072061-2026
CDIR-2026-0009 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | ervicio de suscripción de licencias de software para el desarrollo de aplicaciones empresariales de bajo código (low-code) | Servicios | Power Apps Premium | 040460-2026 | Computo | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Sistemas de Información | 1899.16 | 2026-02-20 | Contratado | OAB | 2026-03-24 | - | - | Orden de Servicio | 0001453-2026 | 2026-03-20 | SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDtI1itSj1MRIe9w_PuV_8qAWxI3nhcWFemRLD2qjgXkco?e=DCylEI | - | Ejecutado | Vigente | Orden de Servicio 0001453-2026 | SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 2026-03-20 | José Romucho Sotelo | 2026-03-25 | 2027-03-24 | 365 dias | Conformidad HR 072066-2026
CDIR-2026-0010 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de equipamiento tecnológico para la producción y difusión de contenidos de la Oficina de Comunicaciones | Bienes | *Discos solidos externos (1 TB y 2TB) *Telepromter *Tablet *Bateria Recargable *Equipo de transmision en vivo *Transmisor de video inalambrico *Tripode con sujetador de movil | *089135-2026 (Requerimiento) *085712-2026- 005955-2026 (Apoyo presupuestal) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Comunicaciones | 33330.5 | 2026-04-21 | Contratado | OAB | 2026-05-25 | - | - | Orden de Compra | 0000164-2026 | 2026-05-25 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgC1sKmCnD2OR6nwjjoR-5QzAWuoyeFD46P5CnRUqQofQSM?e=fKqH5P | - | Ejecutado | No aplica | Orden de Compra 0000164-2026 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | 2026-05-25 | Napoleon Alva Vasquez | - | - | - | Conformidad 120798-2026 / 120456-2026
CDIR-2026-0011 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de equipos de cómputo (CPU y Monitor) para la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas | Bienes | *02 Workstation *02 Monitores | 052742-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Comunicaciones | 33211.05 | 2026-03-09 | Contratado | OAB | 2026-04-29 | - | - | Orden de Compra | 0000143-2026 | 2026-05-06 | COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA5G0WmVxohTqP5MQbMskHSAWM6M_Nigc_QT61A2izummk?e=2mwTcX | - | Ejecutado | No aplica | Orden de Compra 0000143-2026 | COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC | 2026-05-06 | Napoleon Alva Vasquez | - | - | - | Conformidad 113245-2026
CDIR-2026-0012 | Contratación Directa | Renovación | - | - | Servicio de suscripción de licencias de software para la gestión de videoconferencias (Modo Cloud) de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas | Servicios | Zoom Business (15 licencias) | *101707-2026 (Requerimiento) *088416-202 (Req 01) *097140-2026 (Apoyo presupuestal) | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Recursos Humanos | 13650 | 2026-05-11 | Contratado | OAB | 2026-06-03 | - | - | Orden de Servicio | 0002637-2026 | 2026-05-21 | ARGACORP S.A.C. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBFT23nqG9zQ7rbTFVcZ7QxAYluJ9F4NfR0qxfKpTAXlgY?e=nMW8TE | - | Ejecutado | Vigente | Orden de Servicio 0002637-2026 | ARGACORP S.A.C. | 2026-05-21 | José Romucho Sotelo | 2026-05-25 | 2027-05-24 | 365 dias | Conformidad 118804-2026
CDIR-2026-0013 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo (Lectoras CD/DVD)-OGSU | Bienes | Lectoras externas de CD/DVD (06 unidades) | *114171-2026 (Requerimiento consolidado) *073576-2026 (Requerimiento inicial) *109395-2026 (Apoyo presupuesta) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | 660 | 2026-05-22 | Contratado | OAB | 2026-06-03 | - | - | Orden de Compra | 0000182-2026 | 2026-06-03 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBggS-oH5JqTr_6GWypG4b4ATKxqfyCVeq7C0aBSIKTF4c?e=LBGJEY | - | Ejecutado | No aplica | Orden de Compra 0000182-2026 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | 2026-06-03 | Napoleon Alva Vasquez | - | - | - | Conformidad 125911-2026
CDIR-2026-0014 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo (Lectoras CD/DVD)-Procuradoria | Bienes | Lectoras externas de CD/DVD (03 unidades) | *114171-2026 (Requerimiento consolidado) *Correo (Requerimiento inicial) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria | 330 | 2026-05-22 | Contratado | OAB | 2026-06-03 | - | - | Orden de Compra | 0000182-2026 | 2026-06-03 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAhsups6_SGQojMLYgdHk-0AXwoAEv3n-GpPgZzS4F96cQ?e=SUEvKN | - | Ejecutado | No aplica | Orden de Compra 0000182-2026 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | 2026-06-03 | Napoleon Alva Vasquez | - | - | - | Conformidad 125911-2026
CDIR-2026-0015 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo (Adaptador HDMI-VGA y Cable de seguridad Laptop)-DEFCON | Bienes | *Adaptador HDMI a VGA *Cable de seguridad para laptop | *114171-2026 (Requerimiento consolidado) *092014-2026 / 082489-2026 (Requerimiento inicial) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria | 1610 | 2026-05-22 | Contratado | OAB | 2026-06-03 | - | - | Orden de Compra | 0000182-2026 | 2026-06-03 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCll127HQEpSImNYotDU9X-AVijdG8ZVg50_SyeasEmpiA?e=acIxyJ | - | Ejecutado | No aplica | Orden de Compra 0000182-2026 | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | 2026-06-03 | Napoleon Alva Vasquez | - | - | - | Conformidad 125911-2026
CDIR-2026-0016 | Contratación Directa | Renovación | 2026-05-20 | O.S N° 0002153-2025 | Servicio de Suscripción de Software de Gestión de Proyectos de la marca Microsoft | Servicios | Planner y Project Plan 3 (23 unidades) | 080309-2026 | Computo | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Tecnologías de la Información | 43165 | 2026-04-10 | Contratado | OAB | 2026-05-05 | - | - | Orden de Servicio | 0002327-2026 | 2026-05-05 | DAILY TECHNOLOGY S.A.C | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA_ThXieabKQYWhIq9N88JYAUdCaTsOhspNLFXZ1xVx_XQ?e=6VmMxh | - | Ejecutado | Vigente | Orden de Servicio 0002327-2026 | DAILY TECHNOLOGY S.A.C | 2026-05-05 | José Romucho Sotelo | 2026-05-21 | 2027-05-20 | 365 dias | *Conformidad 114042-2026 *Reduccion de o.s 114497-2026
CDIR-2026-0017 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Servicio de notificaciones masivas para mensajería empresarial (WhatsApp) a través de la plataforma INFOBIP | Servicios | *34,000 creditos *03 Agentes *5000 sesiones x mes | 015282-2026 | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Sistemas de Información | 43890 | 2026-01-27 | Contratado | OAB | 2026-03-17 | - | - | Orden de Servicio | 0001386-2026 | 2026-03-16 | ENTEL PERU S.A. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAJ7qpoO04-RKLsaYI_TPCaAVnLB3BfeTI4TPceZmZC55c?e=sVYOpK | - | Ejecutado | Vigente | Orden de Servicio 0001386-2026 | ENTEL PERU S.A. | 2026-03-16 | José Romucho Sotelo | 2026-05-08 | 2026-11-08 | 185 dias | *Ampliacion de plazo 101774-2026 / 101763-2026 *Conformidad 110185-2026
CDIR-2026-0018 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Certificados digitales de persona jurídica - RENIEC | Servicios | 1500 Certificados digitales | 081249-2026 | Soporte Tecnico | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 12150 | 2026-04-10 | Contratado | OAB | 2026-04-22 | - | - | Nota de Compromiso | 0345-2026-EF | 2026-04-16 | RENIEC | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA9cJfXxPsWSrNqD9HaRbozAaXWixz8fwTopb-CgIW66Dg?e=QYD4wl | - | Ejecutado | Vigente | Nota de Compromiso 0345-2026-EF | RENIEC | 2026-04-16 | José Romucho Sotelo | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 153 dias | -
CDIR-2026-0019 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de impresora multifuncional laser a color | Bienes | Impresora a color | 085801-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Secretaría General | 26724.01 | 2026-04-17 | Contratado | OAB | 2026-04-28 | - | - | Orden de Compra | 0000137-2026 | 2026-04-28 | TEAMWORK CONSULTING & GENERAL SERVICES S.A.C. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgC5keBoO6yUTY2pp9YKreusASg9cM4_iBsOqn5zrKc9kHA?e=wC8brs | - | Ejecutado | No aplica | Orden de Compra 0000137-2026 | TEAMWORK CONSULTING & GENERAL SERVICES S.A.C. | 2026-04-28 | Napoleon Alva Vasquez | - | - | - | *Conformidad 099839-2026 *Antecedente 192039-2025
CDIR-2026-0020 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de tótem multimedia para la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario (OGDAU) | Bienes | Totem Multimedia | *084299-2026 (Requerimiento) **109395-2026 (Apoyo presupuestal) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | Pendiente | 2026-05-25 | Estudio de Mercado | OAB | 2026-06-11 | 37 | - | - | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBkEDxQVsnrSZNPX9ZDIeapAZSZtEMhDBEtCdy2R1qrdLs?e=RR4APt | - | - | - | - - | - | - | - |  |  | -
CDIR-2026-0021 | Contratación Directa | Renovación | - | - | Servicio de alquiler de escáneres de alta Producción para la línea de producción de microformas | Servicios | Alquiler de escáneres de alta Producción | 031853-2026 | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 43992 |  | Contratado | - |  | - | - | Contrato | 003-2026-EF/43.03/CM | 2026-03-05 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgByz6DfXvV6SaiSj3QDxmGgAbuEEZLO-att1RGPIFhijJY?e=fhYV1S | - | Ejecutado | Vigente | Contrato 003-2026-EF/43.03/CM | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | 2026-03-05 | Elliot Hans Lindo Claudet | 2026-03-09 | 2027-03-03 | 360 dias
CDIR-2026-0022 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | - | - | Adquisición de trípodes para uso de captura fotográfica de documentos históricos del Ministerio de Economía y Finanzas | Bienes | *Tripode con aro de luz *Tripode Cenital | 109789-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | 1698 | 2026-06-19 | Contratado | OAB | 2026-06-19 | - | - | Orden de Compra | *0000204-2026 *0000205-2026 | 2026-06-19 | *INVERSIONES FOTOGRAFICAS DEL PERU S.A.C *ELECTRONICA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Validación de ofertas, fue enviada por Cesar Muñoz el 15-0626 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDky8i02ETlQK-qjRtzCLJNAY7eP5CRffdnZDdkunAdmLo?e=H75nC0 | - | En ejecución | Ejecutandose | Orden de Compra *0000204-2026 *0000205-2026 | *INVERSIONES FOTOGRAFICAS DEL PERU S.A.C *ELECTRONICA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2026-06-19 | Kevin Alexis Escobar Vega (OGSU) kescobar@mef.gob.pe | - | - | - | Plazo maximo de entrega 29-06-26
CDIR-2026-0023 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de lectoras externas de CD/DVD para el Tribunal Fiscal | Bienes | Lectoras externas de CD/DVD (30 unidades) | *117491-2026 (Requerimiento) **111690-2026 (Req inicial) ***114232-2026 (Apoyo presupuestal) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Tribunal Fiscal | 3157.04 | 2026-05-28 | Contratado | OAB | 2026-06-18 | - | - | Orden de Compra | 0000200-2026 | 2026-06-18 | RAM STORE S.A.C. | Validación de ofertas, fue enviada por Cesar Muñoz el 08-0626 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgARkGxBhBLuTIDw-AnIkVpjAQdVJ4Q7KQrpsR9OBEzSV3E?e=hICdmD | - | En ejecución | Ejecutandose | Orden de Compra 0000200-2026 | RAM STORE S.A.C. | 2026-06-18 | Napoleon Alva Vasquez | - | - | - | Plazo maximo de entrega 28-06-26
CDIR-2026-0024 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | - | - | Servicio de suscripción anual a plataforma web para descarga de fotografías, imágenes y vectores | Servicios | Freepick - Magnific (02 Unidades) | 099186-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Comunicaciones | 1958.8 | 2026-06-15 | Contratado | OAB | 2026-06-18 | - | - | Orden de Servicio | 0002992-2026 | 2026-06-18 | CUBICERP PERU S.R.L. | Validación de ofertas, fue enviada por Napoleon Alva el 15-0626 | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDoXKLz4NE9Tqyf56JnMjHPAcHoSL-YGFCuyQgQ-wd8rb8?e=ZAiGSf | - | En ejecución | Ejecutandose | Orden de Servicio 0002992-2026 | CUBICERP PERU S.R.L. | 2026-06-18 | Rosa Alvarado Saavedra, ralvarado@mef.gob.pe / Josue Levano consultor_oc53@mef.gob.pe (Oficina de Comunicaciones) | - | - | - | Plazo maximo de activación 23-06-26
CDIR-2026-0025 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | - | - | Adquisición de 300 USB | Bienes | Dispositivo USB (300 unidades) | Correo electrónico 05-06-26 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Programación Multianual de Inversiones | - | 2026-06-05 | No corresponde atención OGTI | Área Usuaria | 2026-06-11 | - | - | - | - | - | - | *No crresponde atención de OGTI, considerando que corresponde a merchandising institucional. *Se remitió EETT referenciales | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBLxDtaZfKnRrwzowRjwG-_ASZQ5oP-5uso6q0-otUe3aY?e=M1mghK | - | No corresponde atención OGTI | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0026 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | - | - | Adquisición de discos blu-ray para grabación de microformas con valor legal. | Bienes | Discos Blu-Ray (1500 unidades) | *133762-2026 (Requerimiento) **125462-2026 (Req Inicial) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | Pendiente | 2026-06-17 | Revisión OAB | OAB | 2026-06-17 | 33 | - | - | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBXA1N5IM_fSbK-4mBAuULUAebZf_uVcw4YU2bBO9snkQ0?e=zzrCXa | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0027 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | - | - | Adquisición de Soporte Cooler | Bienes | Soporte cooler para laptop | Correo electrónico 04-06-26 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Presupuesto Público | Pendiente | 2026-06-04 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-06-16 | 34 | - | - | - | - | - | Con fecha 16-06-26 se remitió por correo, al área usuaria, datos referenciales para revisión | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA5gBlY8VItRq97esaRWn-MAcTFFz3f8TojpHvQYGpQOXE?e=djA0vM | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0028 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de televisores para la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU) | Bienes | Televisor (02 unidades) | 125560-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | Pendiente | 2026-06-08 | Revisión OAB | OAB | 2026-06-18 | 32 | - | - | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBa6v7XUA2jT6nfQhjbJIQhAdGoEhfA_JT7N7P07K2kCj8?e=jm37EK | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0029 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | CDIR-2026-0036 CDIR-2026-0037 | Adquisición de televisores para el Tribunal Fiscal | Bienes | Televisor (01 unidad) | 125560-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Tribunal Fiscal | Pendiente | 2026-06-08 | Revisión OAB | OAB | 2026-06-18 | 32 | - | - | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBa6v7XUA2jT6nfQhjbJIQhAdGoEhfA_JT7N7P07K2kCj8?e=jm37EK | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0030 | Contratación Directa | - | - | - | Servicio de conectividad de red entre la Sede del Centro de Capacitaciones (CCM) y la sede del ex tribunal fiscal San isidro del Ministerio de Economía y Finanzas | Servicios |  | I-247338-2025 (Requerimiento) | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 42480 |  | Contratado | - |  | - | - | Contrato | 059-2025-EF/43.03 | 2025-12-30 | GDT PERÚ S.A | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA0R5MMthTbQLxbmjQ4a9jDATdvi_mCfsIDW4JFeRnA_r0?e=gtG8Ku | - | Ejecutado | Vigente | Contrato 059-2025-EF/43.03 | GDT PERÚ S.A | 2025-12-30 | Elliot Hans Lindo Claudet | 2026-01-25 | 2027-01-24 | 365 dias
CDIR-2026-0031 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de accesorios informáticos para equipos de cómputo de la Dirección General de Presupuesto Público | Bienes | *Dos (02) Puntero laser inalámbrico para presentación de diapositivas *Dos (02) Extensores inalámbrico de señal HDMI/VGA *Diez (10) Memoria Portátil USB con cifrado | 105280-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Presupuesto Público | Pendiente | 2026-06-12 | Revisión OAB | OAB | 2026-06-18 | 32 | - | - | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgClC0OTToCDT6oGNBM5jfewAeFgWpwpzloVtV_wDB75PUA?e=1HQdlB | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0032 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de Auriculares | Bienes | Auriculares | Correo electrónico 04-06-26 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Comunicaciones | - | 2026-04-15 | Desistido | Área Usuaria | 2026-05-20 | - | - | - | - | - | - | Con fecha 20-05-26, el área usuaria desistió del requerimiento a través de correo electrónico. | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgA90WhNiS2ISL-dyIhAIXhKAWgrgtxNRaQbDF3PoJd1trE?e=0SUbeb | - | No corresponde atención OGTI | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0033 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Servicio de interconexión mediante enlace de fibra gestionada | Servicios | Enlace de fibra entre el CPD principal y el CPD de contingencia | 070507-2026 | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | José Romucho Sotelo | Oficina de Infraestructura Tecnológica | - | 2026-03-23 | Desistido | Área Usuaria | 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | Con fecha 22-04-26, el área usuaria (Redes) desistió de requerimiento | - | - | No corresponde atención OGTI | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0034 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de televisores para la sala de asesores del despacho del MEF | Bienes | Televisores (02 unidades) | 092506-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Despacho Ministerial | - | 2026-04-24 | Desistido | OIT-Jefatura | 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | Con fecha 30-04-26, el área usuaria desistió de requerimiento | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgD0BRP6axX4RZWju57kPBYLAfg195MIEez6fBiAsKEFHQ0?e=9E2aRp | - | No corresponde atención OGTI | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0035 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Servicio de implementación, soporte y mantenimiento de software de gestión de recursos humanos | Servicios | Sistema de Gestión de Recursos Humanos | *097913-2026 (Requerimiento) **083567-2026 (Apoyo presupuestal) | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | José Romucho Sotelo | Oficina de Sistemas de Información | 25500 | 2026-05-11 | Contratado | OAB | 2026-06-10 | - | - | Contrato | 012-2026-EF/43.03/CM | 2026-06-08 | Informatica y proyectos E.I.R.L | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBnvm7wfHfYTa7oXSw1DWjXAUKkhZUZyDEbdETPv5R5BMk?e=8vTbdb | - | En ejecución | Ejecutandose | Contrato 012-2026-EF/43.03/CM | Informatica y proyectos E.I.R.L | 2026-06-08 | José Romucho Sotelo | - | - | - | *Plazo máximo de implementación 07/08/2026
CDIR-2026-0036 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de equipamiento y licencia de software para la optimización de la plataforma de gestión de colas de la Oficina General de Servicios al Usuario (OGSU) | Bienes | *Dispensador de tickets *Licencia de software de administración de colas | *091410-2026 (Requerimiento) **079134-2026 (Apoyo presupuestal) ***075012-2026 (Req Inicial) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | 21830 | 2026-04-27 | Contratado | OAB | 2026-06-01 | - | - | Orden de Compra | 0000176-2026 | 2026-06-01 | BISSNETCORP S.A.C. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDLwoyF5lpGQ5jG9Cn-O4x1Ae70d7frLSLOU3QZ6DDmJjw?e=MkM4RD | - | En ejecución | Ejecutandose | Orden de Compra 0000176-2026 | BISSNETCORP S.A.C. | 2026-06-01 | Napoleon Alva Vasquez | - | - | - | *Plazo máximo de implementación 11/07/2026 *Conformidad 127910-2026 (Observado)
CDIR-2026-0037 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de equipamiento y licencia de software para la optimización de la plataforma de gestión de colas del Tribunal Fiscal | Bienes | *Dispensador de tickets *Licencia de software de administración de colas | *091410-2026 (Requerimiento) **079134-2026 (Apoyo presupuestal) ***075012-2026 (Req Inicial) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Tribunal Fiscal | 21830 | 2026-04-27 | Contratado | OAB | 2026-06-01 | - | - | Orden de Compra | 0000176-2026 | 2026-06-01 | BISSNETCORP S.A.C. | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgDLwoyF5lpGQ5jG9Cn-O4x1Ae70d7frLSLOU3QZ6DDmJjw?e=MkM4RD | - | En ejecución | Ejecutandose | Orden de Compra 0000176-2026 | BISSNETCORP S.A.C. | 2026-06-01 | Napoleon Alva Vasquez | - | - | - | *Plazo máximo de implementación 11/07/2026
PROC-2026-0001 | Procesos de Contratación | Renovación | - | - | Servicio De Continuidad Operativa Para Los Equipos De Red Del Ministerio De Economía Y Finanzas | Servicios | Mantenimiento preventivo, soporte especializado y mantenimiento correctivo |  | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 474624 | - | Contratado | - |  | - | - | Contrato | 005-2026-EF/43.03 | 2026-01-28 | SMART GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBfTpEMBO_EQ6wESvhiY_MLAZrBPKth1991sMRDZRtoipI?e=YqP7ZP | - | Ejecutado | Vigente | Contrato 005-2026-EF/43.03 | SMART GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 2026-01-28 | Elliot Hans Lindo Claudet | 2026-01-30 | 2027-01-29 | 365 dias | Se envíara el requerimiento para su continuidad en Julio 2026
CDIR-2026-0038 | Contratación Directa | - | - | - | Servicio de internet inalámbrico portátil (Módem) para el Tribunal Fiscal | Servicios |  | I-230553-2025 | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 3176 |  | Contratado | - |  | - | - | - |  | 2025-12-18 | ENTEL PERU S.A. | - |  | - | Ejecutado | Vigente | - | ENTEL PERU S.A. | 2025-12-18 | Elliot Hans Lindo Claudet | 2026-01-15 | 2027-01-14 | 365 dias | Consultar. Hr indica previsión presupuestal
CDIR-2026-0039 | Contratación Directa | - | - | - | Servicio de escaneo bajo demanda para la Procuraduría Pública y la Plataforma de Atención al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas. | Servicios |  | 248761-2025 | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | - | 42700 |  | Contratado | - |  | - | - | Contrato |  | 2025-12-24 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | - |  | - | Ejecutado | Vigente | Contrato | GRUPO VENTURA PERU S.A.C. | 2025-12-24 | Elliot Hans Lindo Claudet | 2025-12-28 | 2026-12-26 | 364 dias | Se enviara requerimiento para continuidad Oct 2026 | revisar jaddi
CDIR-2026-0040 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Servicio de soporte técnico a la infraestructura tecnológica para la atención de alertas detectadas en el equipamiento de almacenamiento de la marca IBM | Servicios | Mantenimiento IBM FlashSystem 9200-CPD Principal | 044917-2026 | Computo | Rolly Villegas Delgado | Anthony Céspedes Molina | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 40000 | 2026-03-04 | Contratado | OAB | 2026-05-11 | - | - | Orden de Servicio | 0002412-2026 | 2026-05-08 | IT STORAGE EIRL | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCnzxNk-eJ5SYfMig5joajHATNiVaCYfk9WMvuLvUi8HX8?e=PZJj3r | - | En ejecución | Ejecutandose | Orden de Servicio 0002412-2026 | IT STORAGE EIRL | 2026-05-08 | Anthony Céspedes Molina | - | - | - | *Plazo máximo de ejecución 07/07/2026 | Revisar plazos Ronald
CDIR-2026-0041 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Servicio de provisión y gestión de equipamiento para infraestructura de networking | Servicios | Provisión de equipamiento networking - CPD Contingencia | 070521-2026 | Redes y Comunicaciones | Elliot Hans Lindo Claudet | Elliot Hans Lindo Claudet | Oficina de Infraestructura Tecnológica | 43966.8 | 2026-03-26 | Contratado | OAB | 2026-04-15 | - | - | Orden de Servicio | 0001981-2026 | 2026-04-15 | GTD PERÚ S.A | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAiRw1f-SK6SL9hZ__gV0JPAZMJCyiR2Op7RyTWw4edO2c?e=Ob19Gs | - | Ejecutado | Vencido | Orden de Servicio 0001981-2026 | GTD PERÚ S.A | 2026-04-15 | Elliot Hans Lindo Claudet | 2026-04-21 | 2026-07-19 | 90 dias | *Entregable 01- 114723-2026
CDIR-2026-0042 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de dispositivos USB para la DGPMACDF | Bienes | Dispositivo USB (20 unidades) | *027113-2026 (Requerimiento) **087667-2026 (Ref compra Audif) | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal | Pendiente | 2026-05-18 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-06-01 | 45 | - | - | - | - | - | *Con fecha 01-06-26, se remitió por correo modelos y precios referenciales | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgCVNZbyk9aoSJ7piqo7XJl0AfIZwHvZejp26QI5X1Gr0Ik?e=dJuPrW | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0043 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de proyectores | Bienes | Proyector Multimedia (02 unidades) | 077790-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal | Pendiente | 2026-05-15 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-05-27 | 48 | - | - | - | - | - | *Con INFORME N° 0680-2026-EF/44.02 se remitió precios referenciales para transferencia presupuestal | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBUPSsg35-qQp6tZtqKWwwPAb2SNicKo9peNvNYzi6Jkdo?e=bH0dAj | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0044 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de dispositivos USB para la Dirección General de Tesoro Público | Bienes | Dispositivo USB (60 unidades) | 071517-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Dirección General del Tesoro Público | Pendiente | 2026-05-13 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-06-05 | 41 | - | - | - | - | - | *Con fecha 05-06-26, se remitió por correo modelos y precios referenciales | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgD2flBX7GfSTbMs7KOQ1x80AcrUHCVL3miZVXO0HQRN_Xw?e=HMbsvN | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0045 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de Soporte Cooler para ConectaMEF | Bienes | Soporte cooler para laptop | 067981-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | Pendiente | 2026-05-11 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-05-26 | 49 | - | - | - | - | - | *Con INFORME N° 0674-2026-EF/44.02 se remitió precios referenciales para transferencia presupuestal | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgBKbKB4mdN1SbnHlk94zmKFAWpR_Tc_rBU2iTcW91S3K-c?e=TEIgtQ | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
PROC-2026-0002 | Procesos de Contratación | Nuevo requerimiento | - | - | Adquisición de kit de capacitación para ConectaMEF | Bienes | *Proyector multimedia *Camara WEB *Parlantes *Maletin | 082193-2026 | Soporte Tecnico | Napoleon Alva Vasquez | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina General de Servicios al Usuario | Pendiente | 2026-05-13 | Apoyo presupuestal | Área Usuaria | 2026-06-09 | 39 | - | - | - | - | - | *Con INFORME N° 0766-2026-EF/44.02 se remitió precios referenciales para transferencia presupuestal | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAc7H8GoPbfTr8WCDZnFkZnAaacb9TajeH91vfdbrGth4g?e=zAuHF0 | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0046 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Solución para la provisión de servicios de inteligencia artificial mediante APIs en la nube | Servicios | Azure Open IA | 131349-2026 (Apoyo presupuestal) | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Sistemas de Información | Pendiente | 2026-06-05 | Apoyo presupuestal | OIT-Jefatura | 2026-06-15 | 35 | - | - | - | - | - | *Con Memorando N° 3253 -2026-EF/44.01 se remitió precios referenciales para transferencia presupuestal | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgAsBDCJ9xclRbhEFK5UxzHqATql7VV08pXZIbXrDfZyuAk?e=efmGad | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
CDIR-2026-0047 | Contratación Directa | Nuevo requerimiento | - | - | Servicio de suscripción para plataforma en la nube de inteligencia artificial generativa para el desarrollo de soluciones digitales | Servicios | Cloude Code IA | 113265-2026 (Requerimiento) 131349-2026 (Apoyo presupuestal) | Jefatura OIT | José Romucho Sotelo | Ronald Yrupailla Diaz | Oficina de Sistemas de Información | Pendiente | 2026-05-25 | Apoyo presupuestal | OIT-Jefatura | 2026-06-15 | 35 | - | - | - | - | - | - | https://mefgobpe1.sharepoint.com/:f:/t/DireccindelaOficinadeInfraestructuraTecnolgica/IgD6JLj_wjUgRJ2H1glPSFJGAasqmd1zXLL-AaCy1G5coZw?e=ydeWx0 | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
| - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
Formulas:
Cantidad de dias inactivo = IFERROR(IF(OR([Seguimiento de la contratación]="Contratado",[Seguimiento de la contratación]="No corresponde atención OGTI",[Seguimiento de la contratación]="Desistido"),"-",IF('Seguimiento OIT_Backup'!$[Fecha de ultimo estado]="","-",NETWORKDAYS('Seguimiento OIT_Backup'!$[Fecha de ultimo estado],TODAY(),{"02/04/2026";"03/04/2026"}))),"-")
Cantidad de dias sin servicio = IFERROR(IF(OR([Fecha de vencimiento]="-",[Fecha de vencimiento]="",[Seguimiento de la contratación]="Contratado"),"-",TODAY()-'Seguimiento OIT_Backup'!$[Fecha de vencimiento]),"-")
Estado_servicio = IFERROR(IF([Seguimiento del estado del servicio]="-","-",IF([Seguimiento del estado del servicio]="En ejecución","Ejecutandose",IF([Seguimiento del estado del servicio]="Ejecutado",IF(AND([Vigencia]="-",[Tipo de adquisición]="Bienes"),"No aplica",IF([Vigencia]="-","Falta informacion",IF([Fecha de fin]<TODAY(),"Vencido","Vigente"))),"-"))),"-")
Note on D3: Locador OGTI 09 (Yrupailla Diaz, Ronald Smith): En caso el requerimiento sea una renovación
Note on E3: Locador OGTI 09 (Yrupailla Diaz, Ronald Smith): Completar con el código del requerimiento principal, para casos de adenda y complementario.
Note on M3: Locador OGTI 09 (Yrupailla Diaz, Ronald Smith): En caso el requerimiento sea para atender necesidad de área externa

## Catalogo (hidden)
Responsable | Área | Tipo Procedimiento | Limite | Tipo requerimiento | Detalle | Área usuaria MEF | Estado | Detalle | Unidad ubicación | Detalle | Documento contratacion | Priorización | Estado_contrato
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vigente
José Romucho Sotelo | Computo | Contratación Directa |  | Nuevo requerimiento | Requerimiento no ha sido contratado con anterioridad | Jefe de Gabinete de Asesores | Sin tramitar | Cuando se trate de un requerimiento programado y no se haya gestionando ninguna acción. | OAB | Oficina de Abastecimiento | Orden de Servicio | Alta | Vencido
Samuel Segismundo Ascona Fabian | CSIRT | Procesos de Contratación |  | Renovación | Requerimiento busca dar continuidad a la vigencia de un servicio contratado. Incluyendo mejoras | Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero | En elaboración | Requerimiento se encuentra elaborandose por el área técnica (Existe evidencia de avances) | OIT-Computo | Centro de computo | Orden de Compra | Media
Elliot Hans Lindo Claudet | Ciberseguridad | Contratación Directa-Caja chica |  | Adenda | Requerimiento busca contratar prestacionales adicionales a los servicios/bienes al contrato origen | Despacho del Vice Ministerio de Hacienda | Apoyo presupuestal | Se solicita apoya presupuestal para atencion del requerimiento | OIT-SCIRT | Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad | Contrato | Baja
Napoleon Alva Vasquez | Redes y Comunicaciones |  |  | Complementario | Requerimiento busca contratar prestacionales adicionales asociados pero no iguales al contrato origen. O busca evitar desabastecimiento | Órgano de Control Institucional | Programación OGTI | Creación de ITEM e inclusión en CMN | OIT-Ciberseguridad | - | Adenda
Rolly Villegas Delgado | Telefonía |  |  | Nuevo requerimiento (Apoyo técnico AUS) | Requerimiento que no ha sido contratado con anterioridad y su atención será realizada directamente por el AREA USUARIA y cuya conformidad será con VB de la OIT | Secretaría General | Revisión OAB | Revisión por parte de especialista de la Oficina de Abastecimiento | OIT-Redes y Comunicaciones | - | Contrato complementario
Isaias Bolivar Reaño | Soporte Tecnico |  |  |  |  | Despacho del Vice Ministerio de Economía | Subsanación de observaciones | Subsanación de observaciones realizadas por la Ofician de Abastecimiento | OIT-Telefonía | - | Nota de Compromiso
Ronald Yrupailla Diaz | Jefatura OIT |  |  |  |  | Procuraduría Pública | Estudio de Mercado | Interacción con el mercado a cargo de la Oficina de Abastecimiento | OIT-Soporte Tecnico | -
Anthony Céspedes Molina | [5 empty] | Consejo Nacional de Competitividad y la Formalización | Absolución de consultas | Atención de consulta de proveedores por parte de área tecnica de la OIT | OIT-Jefatura | -
Lidia Tinco Rojas | [5 empty] | Tribunal Fiscal | Evaluación de Propuestas | Evaluacion de cotizaciones a cargo de la OIT | Área Usuaria | -
Edgar Hernández Sandoval | [5 empty] | Oficina General de Planeamiento y Presupuesto | Contratado | Cuando la se notifique la O.S u O.C, o en se haya suscrito el contrato | OGA | -
Daniel Chipana Muñante | [5 empty] | Oficina General de Asesoría Jurídica | Convocado | Requerimiento se encuentra publicado en plataforma de SEACE | OGTI | -
Yohn Huatuco Tarazona | [5 empty] | Oficina General de Administración | Desistido | Cuando se desista de la necesidad del servicio | Secretaria General
Julio Arturo Molina Garate | [5 empty] | Oficina General de Servicios al Usuario | No corresponde atención OGTI | Requerimiento que fue remitido a OGTI, sin embargo no corresponde su atención
Carlos Joet Ortiz Alberca | [5 empty] | Oficina General de Enlace | Revisión área usuaria | Requerimiento fue remitido al àrea usuaria para revision y evaluación
Cesar Augusto Muñoz Escalante | [5 empty] | Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos | En ejecución | Cuando el servicio se encuentra en etapa de implementacion y/o proceso de activación
Willinhton Walter De la Cruz Pinedo | [5 empty] | Oficina General de Inversiones y Proyectos | Ejecutado | Cuando el servicio se encuentra implementado y operando
Carlos Rojas Vargas | [5 empty] | Dirección General de Presupuesto Público | Paralizado | Cuando la ejecucion del servicio fue paralizado por factores internos y/o externos (hecho generador de atraso)
Edgar Aguilar Pérez | [5 empty] | Dirección General de Contabilidad Pública | Por suscribir contrato | Cuando el proceso cuenta con buena PRO
Trinidad Lizonde Alejandro | [5 empty] | Dirección General del Tesoro Público | Emisión de Conformidad | Cuando se encuentra en proceso de brindarse la conformidad
[6 empty] | Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos | Para reformulación | Cuando el requerimiento será reformulado y solicitado con otra HR
[6 empty] | Dirección General de Abastecimiento | Proceso de implementación/Activación/Entrega | Cuando el servicio se encuentra en etapa de implementacion y/o proceso de activación
[6 empty] | Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal | En tramite
Dirección General de Política de Ingresos Públicos
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado
Dirección General de Política de Promoción de Inversión Privada
Oficina General de Tecnologías de la Información
Oficina de Sistemas de Información
Oficina de Infraestructura Tecnológica
Oficina de Gobierno de TI
Oficina de Comunicaciones
Oficina General de Recursos Humanos
Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria
Despacho Ministerial
Ministerio de Economía y Finanzas
Oficina de seguridad, Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres